## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 00:11 | 2332 | 2332 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:11 | 00:20 | 2332 | 2332 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:20 | 01:00 | 2332 | 2872 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 540 | 810 | 19 | 28.42 | 1.48
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 01:04 | 2872 | 2928 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") (2 Lingadas, 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 56 | 840 | 2 | 28 | 1.92
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:04 | 01:30 | 2928 | 2928 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:30 | 02:00 | 2928 | 3324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 396 | 792 | 14 | 28.29 | 1.68
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 02:12 | 3324 | 3494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4) (6 Lingadas, 5 Conexiones ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 170 | 850 | 6 | 28.33 | 1.67
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:12 | 02:31 | 3494 | 3494 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:31 | 02:50 | 3494 | 3494 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:50 | 03:00 | 3494 | 3607 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 113 | 678 | 4 | 28.25 | 1.78
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:00 | 03:44 | 3607 | 4059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 452 | 616 | 16 | 28.25 | 1.85
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:44 | 04:09 | 4059 | 4059 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:09 | 04:41 | 4059 | 4454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4) (14 Lingadas, 13 Conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 395 | 741 | 14 | 28.21 | 1.6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:41 | 05:19 | 4454 | 4454 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP 5" (comb. XT-39 x NC-50) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:19 | 06:00 | 4454 | 4654 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) (5 Lingadas, 4 Conexiones) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 200 | 293 | 7 | 28.57 | 5.25
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:00 | 07:02 | 4654 | 4994 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) (12 ling- 11 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 340 | 329 | 12 | 28.33 | 4.65
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:02 | 07:35 | 4994 | 4994 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:35 | 08:00 | 4994 | 5135 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) (5 ling- 6 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 141 | 338 | 5 | 28.2 | 3.7
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 09:00 | 5135 | 5505 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 3.68
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 09:08 | 5505 | 5562 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 3.45
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:08 | 10:19 | 5562 | 5562 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:19 | 11:00 | 5562 | 5818 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) (9 ling- 10 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 256 | 375 | 9 | 28.44 | 3.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 12:00 | 5818 | 6162 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 4.48
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:00 | 12:16 | 6162 | 6305 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5") (Sube de suelo natural) (5 ling- 4 cnx) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 143 | 536 | 5 | 28.6 | 3.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:16 | 12:38 | 6305 | 6305 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:38 | 12:50 | 6305 | 6305 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5 ½" (comb. NC-50 x XT-39) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:50 | 13:00 | 6305 | 6389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") (3 ling- 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 4.03
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 14:01 | 6389 | 6865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 476 | 468 | 17 | 28 | 2.77
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:01 | 14:24 | 6865 | 6865 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:24 | 15:00 | 6865 | 7259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 394 | 657 | 14 | 28.14 | 2.07
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 15:14 | 7259 | 7398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") (Pérdida de 1 ling por sensor ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 139 | 596 | 5 | 27.8 | 2.4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:14 | 20:18 | 7398 | 7398 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando F.C. 1.05 g/cm³ | N/A | 12 | Circula | 05:04 |  |  |  |  | 304 | 5.07
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:18 | 21:04 | 7398 | 7407 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 9 | 12 | 1 | 9 | 6.48
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:04 | 22:00 | 7407 | 7408 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana (TP 5½") |  | 109 | Realiza ventana | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:00 | 23:00 | 7408 | 7410 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana (TP 5½") | N/A | 109 | Realiza ventana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-27 | 2024-06-27 | 23:00 | 23:13 | 7410 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana (TP 5½") | N/A | 109 | Realiza ventana | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:13 | 00:00 | 7411 | 7411 | TP |  | N/A | N/A | Repaso para conformar ventana | N/A | 76 | Repaso | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78