## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:10 | 7397 | 7397 | TP |  | N/A | N/A | Repaso para conformar ventana | N/A | 76 | Repaso | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:10 | 04:42 | 7397 | 7397 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 03:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:42 | 04:52 | 7397 | 7369 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½"- chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 3.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:52 | 05:07 | 7369 | 7369 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:07 | 06:00 | 7369 | 7118 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½"- chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 251 | 284 | 9 | 27.89 | 4.23
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 07:00 | 7118 | 6754 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") (chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 364 | 364 | 13 | 28 | 3.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 08:00 | 6754 | 6389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") (13 ling- 12 cnx -chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 3.38
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 08:11 | 6389 | 6389 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:11 | 09:00 | 6389 | 6726 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 337 | 413 | 12 | 28.08 | 2.87
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:00 | 09:14 | 6726 | 6809 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 83 | 356 | 3 | 27.67 | 2.82
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:14 | 09:27 | 6809 | 6809 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:27 | 10:13 | 6809 | 6809 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:13 | 11:00 | 6809 | 7342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 533 | 680 | 19 | 28.05 | 1.95
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 11:06 | 7342 | 7398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 1.88
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:06 | 17:33 | 7398 | 7398 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo de baches | N/A | 12 | Circula | 06:27 |  |  |  |  | 387 | 6.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:33 | 18:00 | 7398 | 7256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 2.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:00 | 18:36 | 7256 | 6977 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 279 | 465 | 10 | 27.9 | 2.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:36 | 19:11 | 6977 | 6977 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:11 | 20:00 | 6977 | 6612 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 365 | 447 | 13 | 28.08 | 2.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 20:43 | 6612 | 6300 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP(TP 5½") (11 Lingadas, 10 Conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 312 | 435 | 11 | 28.36 | 2.72
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:43 | 20:55 | 6300 | 6300 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:55 | 21:00 | 6300 | 6272 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5- Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 21:10 | 6272 | 6244 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5- Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 1.67
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:10 | 22:05 | 6244 | 6244 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:05 | 23:00 | 6244 | 6048 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5) (8 Lingadas, 7 conexiones- baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 196 | 214 | 7 | 28 | 6.72
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:00 | 00:00 | 6048 | 5819 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (7 lingadas, 8 conexiones- baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 5.72