## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 01:00 | 5819 | 5619 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP ((TP 5- Baja a suelo natural)) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 6.65
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 02:00 | 5619 | 5392 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP ((TP 5- Baja a suelo natural)) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 02:58 | 5392 | 5164 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP ((TP 5- Baja a suelo natural)) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 228 | 236 | 8 | 28.5 | 5.77
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:58 | 03:37 | 5164 | 5164 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:37 | 04:00 | 5164 | 5079 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP TP 5- Baja a suelo natural (4 Lingadas 3 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 85 | 222 | 3 | 28.33 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 05:00 | 5079 | 4824 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP, TP 5- Baja a suelo natural (8 Lingadas, 9 conexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 06:00 | 4824 | 4625 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP, (TP 5- Baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:00 | 06:42 | 4625 | 4455 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 5"- Baja a suelo natural) (6 ling- 5 cnx) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 170 | 243 | 6 | 28.33 | 5.73
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:42 | 07:05 | 4455 | 4455 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 4" (comb. NC-50 x XT-39) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:05 | 08:00 | 4455 | 4031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 424 | 463 | 15 | 28.27 | 2.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 09:00 | 4031 | 3411 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 620 | 620 | 22 | 28.18 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:00 | 09:06 | 3411 | 3354 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:06 | 10:10 | 3354 | 3354 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:10 | 11:00 | 3354 | 2900 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 454 | 545 | 16 | 28.38 | 2.52
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 12:00 | 2900 | 2389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 511 | 511 | 18 | 28.39 | 2.58
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 12:21 | 2389 | 2192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 197 | 563 | 7 | 28.14 | 2.17
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:21 | 12:35 | 2192 | 2192 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:35 | 13:00 | 2192 | 1936 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 256 | 614 | 9 | 28.44 | 2.32
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 14:00 | 1936 | 1313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 623 | 623 | 22 | 28.32 | 2.07
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 14:28 | 1313 | 998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 315 | 675
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:28 | 16:33 | 998 | 998 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:33 | 16:38 | 998 | 970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.65
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:38 | 16:52 | 970 | 970 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:52 | 17:02 | 970 | 942 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 28 | 168 | 1 | 28 | 8.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:02 | 18:00 | 942 | 432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") (18 Lingadas, 17 Conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 510 | 528 | 18 | 28.33 | 2.72
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 18:09 | 432 | 376 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 2.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:09 | 20:30 | 376 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma BHA con bimolino 5 5/8" y sarta lisa, equipada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35 | [9 empty] | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:30 | 22:16 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar sarta navegable | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-06-29 | 2024-06-30 | 22:16 | 00:00 | 0 | 20 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73 | [9 empty] | 2