## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 17:42 | 0 | 329 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7 | [9 empty] | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:42 | 18:00 | 329 | 557 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4", 8 lingadas - 7 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 228 | 760 | 8 | 28.5 | 1.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:46 | 557 | 1156 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 599 | 781 | 21 | 28.52 | 1.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:46 | 19:11 | 1156 | 1156 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:11 | 20:00 | 1156 | 1755 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 599 | 733 | 21 | 28.52 | 1.77
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:00 | 20:17 | 1755 | 1955 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4", 7 ling - 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 200 | 706 | 7 | 28.57 | 1.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:17 | 20:47 | 1955 | 1955 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:47 | 21:00 | 1955 | 2126 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 171 | 789 | 6 | 28.5 | 1.68
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 21:15 | 2126 | 2297 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 171 | 684 | 6 | 28.5 | 1.95
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:15 | 22:23 | 2297 | 2297 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:23 | 23:00 | 2297 | 2695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 398 | 645 | 14 | 28.43 | 2
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:00 | 23:33 | 2695 | 3005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 310 | 564 | 11 | 28.18 | 2.17
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:33 | 00:00 | 3005 | 3005 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45