## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:33 | 00:14 | 3005 | 3005 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:14 | 01:00 | 3005 | 3458 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 453 | 591 | 16 | 28.31 | 2.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 01:40 | 3458 | 3882 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4", 15 ling - 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 424 | 636 | 15 | 28.27 | 2.02
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:40 | 02:20 | 3882 | 3882 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:20 | 03:00 | 3882 | 4223 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 341 | 512 | 12 | 28.42 | 1.92
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:00 | 03:20 | 4223 | 4420 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 197 | 591 | 7 | 28.14 | 2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:20 | 04:00 | 4420 | 4420 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 04:35 | 4420 | 4420 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador TP 4" por elevador para TP 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:35 | 04:40 | 4420 | 4448 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5", 1 ling sin datos y sin conexión ) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.9
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:40 | 05:00 | 4448 | 4448 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:00 | 06:00 | 4448 | 4819 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5", 1 ling sin datos) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.8
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 06:24 | 4819 | 4987 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 168 | 420 | 6 | 28 | 3.77
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:24 | 07:10 | 4987 | 4987 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:10 | 08:00 | 4987 | 5334 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 347 | 416 | 12 | 28.92 | 3.47
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:12 | 5334 | 5417 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 83 | 415 | 3 | 27.67 | 3.97
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:12 | 08:55 | 5417 | 5417 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:55 | 09:00 | 5417 | 5446 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 4.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 09:06 | 5446 | 5504 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5", 2 lingadas - 1 conexión) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 3.78
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:06 | 10:07 | 5504 | 5504 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:07 | 11:00 | 5504 | 5812 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 308 | 349 | 11 | 28 | 4.23
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 11:32 | 5812 | 6012 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 200 | 375 | 7 | 28.57 | 4.4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:32 | 12:08 | 6012 | 6012 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:08 | 12:44 | 6012 | 6269 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 257 | 428 | 9 | 28.56 | 3.68
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:44 | 13:02 | 6269 | 6269 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:02 | 13:25 | 6269 | 6495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 226 | 590 | 8 | 28.25 | 2.4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:25 | 14:02 | 6495 | 6495 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:02 | 14:52 | 6495 | 6999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 504 | 605 | 18 | 28 | 2.23
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:52 | 15:34 | 6999 | 6999 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:34 | 16:00 | 6999 | 7250 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 251 | 579 | 9 | 27.89 | 2.13
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 16:14 | 7250 | 7390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 140 | 600 | 5 | 28 | 2.4
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:14 | 16:53 | 7390 | 7390 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:53 | 17:16 | 7390 | 7390 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:16 | 18:00 | 7390 | 7446 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 56 | 76 | 2 | 28 | 6.92
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:00 | 18:18 | 7446 | 7474 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 28 | 93 | 1 | 28 | 6.47
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:18 | 18:37 | 7474 | 7490 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2", 2T sin cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 16 | 51 | 1 | 16 | 0
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:37 | 18:47 | 7490 | 7490 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:47 | 19:00 | 7490 | 7490.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:13 |  | 0.7998 |  | 13 | 13 | 0.22 | 3.69
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 19:42 | 7490 | 7490 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:42 | 20:00 | 7490 | 7492 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:18 |  | 2 |  | 18 | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 21:00 | 7492 | 7493.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.7998 |  | 60 | 60 | 1 | 1.8
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 22:00 | 7493.8 | 7495 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1.2002 |  | 60 | 60 | 1 | 1.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 23:00 | 7495 | 7496 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:00 | 00:00 | 7496 | 7497 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1