## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 00:21 | 7497 | 7498 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:21 |  | 1 |  | 21 | 21 | 0.35 | 2.86
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:21 | 00:57 | 7498 | 7498 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:57 | 01:00 | 7498 | 7499 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:03 |  | 1 |  | 3 | 3 | 0.05 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 01:02 | 7499 | 7499 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:02 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0.03 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:02 | 01:10 | 7499 | 7499 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor | N/A | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:10 | 01:12 | 7499 | 7499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:12 | 01:18 | 7499 | 7499 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:18 | 01:44 | 7499 | 7502 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 6.92
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:44 | 02:29 | 7502 | 7502 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc. 8.24°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 7,502.0 | 3.92 | 0 | 0 | 15.91 | 15.41 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.24
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:29 | 03:00 | 7502 | 7509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 7 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 13.55
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 03:09 | 7509 | 7511 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:09 | 03:34 | 7511 | 7511 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:34 | 04:00 | 7511 | 7512 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:26 |  | 1 |  | 26 | 26 | 0.43 | 2.31
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 05:00 | 7512 | 7513 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 06:00 | 7513 | 7514 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 06:08 | 7514 | 7515 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 1 |  | 8 | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:08 | 06:16 | 7515 | 7515 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:16 | 06:48 | 7515 | 7520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 5 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 9.38
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:48 | 07:37 | 7520 | 7520 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Top Drive |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:37 | 08:00 | 7520 | 7520 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc. 8.24°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 7,520.0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.24
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:00 | 08:24 | 7520 | 7526 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 6 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:24 | 08:48 | 7526 | 7526 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:48 | 09:00 | 7526 | 7529 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 3 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 09:03 | 7529 | 7530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:03 | 10:39 | 7530 | 7530 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:39 | 11:22 | 7530 | 7530 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc. 8.24°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 7,530.0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8.24
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:22 | 11:54 | 7530 | 7530 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor |  | 80 | Orienta motor | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:54 | 12:00 | 7530 | 7530 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:06 |  | 0 |  | 6 | 6 | 0.1 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 13:00 | 7530 | 7532 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 2 |  | 60 | 60 | 1 | 2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 14:00 | 7532 | 7532.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.8999 |  | 60 | 60 | 1 | 0.9
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 15:00 | 7532.9 | 7533.8 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.8999 |  | 60 | 60 | 1 | 0.9
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 16:00 | 7533.8 | 7534 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 0.2002 |  | 60 | 60 | 1 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 16:39 | 7534 | 7535.9 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:39 |  | 1.8999 |  | 39 | 39 | 0.65 | 2.92
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:39 | 16:53 | 7535.9 | 7535.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:53 | 17:00 | 7535.9 | 7536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.1001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0.86
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:35 | 7536 | 7542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:35 | 17:56 | 7542 | 7542 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:56 | 18:00 | 7542 | 7542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 18:41 | 7542 | 7547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:41 | 19:25 | 7547 | 7547 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:25 | 19:33 | 7547 | 7548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:33 | 20:00 | 7548 | 7548 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.24, tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 7,548.0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.24
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 21:00 | 7548 | 7554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 22:00 | 7554 | 7558 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 23:05 | 7558 | 7558 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.24, tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 | [10 empty] | 7,558.0 | [13 empty] | 65 | 8.24
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:05 | 23:23 | 7558 | 7558 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:23 | 00:00 | 7558 | 7559 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:37 |  | 1 |  | 37 | 37 | 0.62 | 1.62