## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 01:00 | 7559 | 7560 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 7560 | 7561 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 02:07 | 7561 | 7562 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:07 |  | 1 |  | 7 | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:07 | 02:27 | 7562 | 7562 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:27 | 03:00 | 7562 | 7564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 04:00 | 7564 | 7567 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 05:00 | 7567 | 7570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:00 | 7570 | 7574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 06:40 | 7574 | 7576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:40 | 07:34 | 7576 | 7576 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc. 8.24°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [10 empty] | 7,576.0 | 10.92 | 0 | 0 | 15.25 | 13.92 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8.24
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:34 | 08:00 | 7576 | 7578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 09:00 | 7578 | 7582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 10:00 | 7582 | 7586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 10:05 | 7586 | 7586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:05 | 10:58 | 7586 | 7586 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc. 8.24°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 7,586.0 | 9.05 | 0 | 0 | 11.74 | 11.44 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8.24
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:58 | 11:00 | 7586 | 7586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 11:38 | 7586 | 7588 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 2 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 3.16
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:38 | 11:50 | 7588 | 7588 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:50 | 12:00 | 7588 | 7589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 13:00 | 7589 | 7593 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 14:00 | 7593 | 7597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 15:00 | 7597 | 7600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 16:00 | 7600 | 7604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 16:14 | 7604 | 7605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:14 | 17:13 | 7605 | 7605 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc. 8.24°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 | [10 empty] | 7,605.0 | 3.36 | 0 | 0 | 28.44 | 15.65 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8.24
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:13 | 18:00 | 7605 | 7607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:00 | 7607 | 7611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 19:41 | 7611 | 7614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 3 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 4.39
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:41 | 20:32 | 7614 | 7614 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 8.24°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 7,614.0 | 5.5 | 0 | 0 | 24.08 | 15.88 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8.24
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:32 | 21:00 | 7614 | 7614.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 0.5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 1.07
2024-07-11 | 2024-07-11 | 21:00 | 22:00 | 7614.5 | 7618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:00 | 22:30 | 7618 | 7619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:30 | 23:17 | 7619 | 7619 | TP |  | N/A | N/A | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-11 | 2024-07-11 | 23:17 | 23:47 | 7619 | 7620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:47 | 00:00 | 7620 | 7620 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22