## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:47 | 01:36 | 7620 | 7620 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:36 | 02:00 | 7620 | 7563 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 57 | 143 | 2 | 28.5 | 5.37
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:21 | 7563 | 7504 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a suelo natural (TP 5 1/2", 1 ling sin datos) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 59 | 169 | 2 | 29.5 | 3.73
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:21 | 02:49 | 7504 | 7385 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 119 | 255 | 4 | 29.75 | 3.87
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:49 | 03:57 | 7385 | 7385 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:57 | 04:38 | 7385 | 7271 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a suelo natural (TP 5 1/2", 4 lingadas - 3 desconexiones) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 114 | 167 | 4 | 28.5 | 7.35
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:38 | 05:14 | 7271 | 7271 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:14 | 06:00 | 7271 | 6986 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 285 | 372 | 10 | 28.5 | 2.25
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 07:00 | 6986 | 6635 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 351 | 351 | 13 | 27 | 2.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:00 | 07:56 | 6635 | 6268 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD a suelo natural (TP 5 1/2") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 367 | 393 | 13 | 28.23 | 2.52
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:56 | 08:08 | 6268 | 6268 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:08 | 09:00 | 6268 | 6125 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 143 | 165 | 5 | 28.6 | 8.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 10:00 | 6125 | 5896 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.98
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 10:12 | 5896 | 5868 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 10.78
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:12 | 11:44 | 5868 | 5868 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:44 | 12:00 | 5868 | 5810 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 7.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 13:00 | 5810 | 5580 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 5.88
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 5580 | 5325 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.7
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 15:00 | 5325 | 5101 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 6.02
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 16:00 | 5101 | 4874 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 5.8
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 17:00 | 4874 | 4647 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 18:00 | 4647 | 4419 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 5") (8 lingadas / 7 conexiones) | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 5.8
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 18:57 | 4419 | 4419 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación para TP de 4" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:57 | 19:00 | 4419 | 4390 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 20:00 | 4390 | 3937 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 453 | 453 | 16 | 28.31 | 2.2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 21:00 | 3937 | 3429 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 508 | 508 | 18 | 28.22 | 2.17
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 21:42 | 3429 | 3034 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 395 | 564 | 14 | 28.21 | 2.07
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:42 | 22:23 | 3034 | 3034 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:23 | 23:00 | 3034 | 2665 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 369 | 598 | 13 | 28.38 | 2.13
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 2665 | 2073 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 592 | 592 | 21 | 28.19 | 2.03