## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 01:00 | 2073 | 1534 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 539 | 539 | 19 | 28.37 | 2.32
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 02:00 | 1534 | 1192 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 4.12
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 03:00 | 1192 | 856 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 3.92
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 03:07 | 856 | 800 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") (2 lin, 1 conx) | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 3.13
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:07 | 04:17 | 800 | 800 | TP |  | N/A | N/A | Baja a suelo natural lingadas | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:17 | 05:00 | 800 | 576 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 224 | 313 | 8 | 28 | 4.65
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 05:35 | 576 | 352 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD quebrando TP en agujero auxiliar(TP 4") (8 lingadas, 7 conx) | Arma lingadas en cuñas | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 224 | 384 | 8 | 28 | 3.82
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:35 | 05:48 | 352 | 331 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para tp de 3 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:48 | 09:10 | 331 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8” y sarta navegable equipada con MLWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37 | [9 empty] | 2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:10 | 09:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:40 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33