## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 01:00 | 6640 | 7252 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 612 | 612 | 22 | 27.82 | 1.93
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:00 | 01:10 | 7252 | 7309 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.28
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:10 | 03:00 | 7309 | 7364 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo 7309 - 7364 m |  | 29 | Escarea TR | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 07:03 | 7364 | 7364 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 04:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:03 | 08:00 | 7364 | 7057 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tuberia llena, TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 307 | 323 | 11 | 27.91 | 4.17
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:00 | 09:00 | 7057 | 6695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tuberia llena, TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 2.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:00 | 09:14 | 6695 | 6610 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tuberia llena, TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 85 | 364 | 3 | 28.33 | 2.68
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:14 | 10:21 | 6610 | 6610 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:21 | 11:00 | 6610 | 6500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos ( (Levanta con tubería llena, TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 110 | 169 | 4 | 27.5 | 4.48
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:00 | 12:00 | 6500 | 6135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 2.53
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 12:30 | 6135 | 5938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 197 | 394 | 7 | 28.14 | 2.32
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:30 | 12:50 | 5938 | 5938 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:50 | 15:57 | 5938 | 5938 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para bajar Tuberia a suelo natural. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:57 | 17:00 | 5938 | 5710 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tuberia a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 228 | 217 | 8 | 28.5 | 7.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 18:00 | 5710 | 5480 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tuberia a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 6.12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:00 | 19:00 | 5480 | 5223 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tubería a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 6.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:00 | 20:00 | 5223 | 4968 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tubería a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 21:00 | 4968 | 4656 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tubería a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 4.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:00 | 21:53 | 4656 | 4656 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:53 | 22:00 | 4656 | 4627 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tubería a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 6.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:00 | 23:00 | 4627 | 4371 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tubería a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 5.8
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:00 | 00:00 | 4371 | 4144 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tubería a suelo natural, TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.25