## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 00:24 | 2448 | 2934 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:24 | 01:00 | 2934 | 2734 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 200 | 333 | 7 | 28.57 | 4.75
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 01:20 | 2734 | 2620 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4", ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 114 | 342 | 4 | 28.5 | 4.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:20 | 01:33 | 2620 | 2620 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:33 | 01:50 | 2620 | 2477 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 143 | 505 | 5 | 28.6 | 3.35
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:50 | 02:17 | 2477 | 2477 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:17 | 03:00 | 2477 | 2220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 257 | 359 | 9 | 28.56 | 4.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 04:00 | 2220 | 1906 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 1906 | 1649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 5.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 1649 | 1278 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 13 lingadas, 12 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 3.98
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:00 | 1278 | 879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 14 lingadas, 15 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 08:00 | 879 | 394 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4", 17 lingadas, 16 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 485 | 485 | 17 | 28.53 | 2.9
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 09:00 | 394 | 3 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 391 | 391 | 14 | 27.93 | 3.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 10:00 | 3 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador (TP 4") | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Baja a suelo natural soltador |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 16:08 | 0 | 345 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” | N/A | 2 | Arma BHA | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 | [9 empty] | 1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:08 | 17:01 | 345 | 855 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 18 lingadas, 17 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 510 | 577 | 18 | 28.33 | 2.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:01 | 17:52 | 855 | 1254 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:52 | 18:03 | 1254 | 1396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 142 | 775 | 5 | 28.4 | 2.05
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:03 | 18:18 | 1396 | 1396 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:18 | 19:01 | 1396 | 2021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 22 Lingadas, 21 conexiones(Se omiten 2 lingadas por marcar 2T)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 625 | 872 | 22 | 28.41 | 1.57
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:01 | 19:24 | 2021 | 2021 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:24 | 19:42 | 2021 | 2274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 9 Lingadas, 8 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 253 | 843 | 9 | 28.11 | 1.6
2024-07-25 | 2024-07-26 | 19:42 | 00:00 | 2274 | 2274 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de malacate principal | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:18 |  |  |  |  | 258 | 4.3