## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 15:53 | 0 | 340 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 04:53 |  |  |  |  | 293 | 4.88 | [9 empty] | 2
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:53 | 15:56 | 340 | 368 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.9
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:56 | 16:49 | 368 | 368 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:49 | 17:00 | 368 | 480 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 112 | 611 | 4 | 28 | 2.02
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 17:28 | 480 | 879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 399 | 855 | 14 | 28.5 | 1.35
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:28 | 17:54 | 879 | 879 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:54 | 18:00 | 879 | 936 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 18:53 | 936 | 1704 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") (27 ling, 26 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 768 | 869 | 27 | 28.44 | 1.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:53 | 20:03 | 1704 | 1704 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 85 | MCC | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:03 | 20:24 | 1704 | 2016 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") (11 ling, 10 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 312 | 891 | 11 | 28.36 | 1.53
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:24 | 21:00 | 2016 | 2016 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 21:23 | 2016 | 2355 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") (12 lingadas, 11 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 339 | 884 | 12 | 28.25 | 1.55
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:23 | 22:11 | 2355 | 2355 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:11 | 23:00 | 2355 | 2891 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 536 | 656 | 19 | 28.21 | 1.8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:00 | 23:09 | 2891 | 3005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 114 | 760 | 4 | 28.5 | 1.43
2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:09 | 23:38 | 3005 | 3005 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:38 | 00:00 | 3005 | 3315 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 310 | 845 | 11 | 28.18 | 1.92