## Sheet1
QUESQUI 418_Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
18 | 70802 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:36 | 3315 | 3740 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") (15 lingadas, 14 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 425 | 708 | 15 | 28.33 | 1.7 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
19 | 70805 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:36 | 00:58 | 3740 | 3740 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
20 | 70820 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:58 | 01:00 | 3740 | 3769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1.48 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
21 | 70825 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 01:48 | 3769 | 4417 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") (23 lingadas, 22 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 648 | 810 | 23 | 28.17 | 1.6 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
22 | 70826 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:48 | 02:23 | 4417 | 4417 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para tp de 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
23 | 70856 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:23 | 05:20 | 4417 | 4421 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable 1 5/8" | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
24 | 70973 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:20 | 06:00 | 4421 | 4628 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 207 | 311 | 7 | 29.57 | 4.42 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
25 | 70999 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 06:18 | 4628 | 4771 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") (5 lingadas 4 conexiones) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 143 | 477 | 5 | 28.6 | 3.63 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
26 | 71040 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:18 | 06:47 | 4771 | 4771 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
27 | 71043 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:47 | 07:00 | 4771 | 4856 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 4.32 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
28 | 71044 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 08:00 | 4856 | 5196 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 340 | 340 | 12 | 28.33 | 4.23 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
29 | 71074 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:35 | 5196 | 5422 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 226 | 387 | 8 | 28.25 | 4.12 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
30 | 71101 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:35 | 09:23 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
31 | 71103 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:23 | 10:00 | 5422 | 5657 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 235 | 381 | 8 | 29.38 | 4.43 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
32 | 71104 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 10:11 | 5657 | 5744 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 3.27 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
33 | 71107 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:11 | 10:25 | 5744 | 5744 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
34 | 71163 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:25 | 11:00 | 5744 | 5950 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 206 | 353 | 7 | 29.43 | 4.57 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
35 | 71164 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 11:07 | 5950 | 6008 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") (2 lingadas 1 conexión) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 3.72 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
36 | 71166 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:07 | 11:45 | 6008 | 6008 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
37 | 71172 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:45 | 12:00 | 6008 | 6095 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 87 | 348 | 3 | 29 | 4.6 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
38 | 71217 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 12:23 | 6095 | 6272 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD de suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 177 | 462 | 6 | 29.5 | 3.63 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
39 | 71219 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:23 | 12:39 | 6272 | 6272 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
40 | 71221 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:39 | 12:51 | 6272 | 6389 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 117 | 585 | 4 | 29.25 | 2.6 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
41 | 71222 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:51 | 13:38 | 6389 | 6389 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
42 | 71305 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:38 | 14:00 | 6389 | 6622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 233 | 635 | 8 | 29.13 | 2.02 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
43 | 71309 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:28 | 6622 | 6887 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 265 | 568 | 9 | 29.44 | 2.25 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
44 | 71311 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:28 | 14:37 | 6887 | 6916 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 29 | 193 | 1 | 29 | 3.98 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
45 | 71312 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:37 | 15:16 | 6916 | 6916 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
46 | 71313 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:16 | 16:00 | 6916 | 7356 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 440 | 600 | 15 | 29.33 | 2.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
47 | 71370 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 16:04 | 7356 | 7414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 2 lingadas - 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 2.17 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
48 | 71372 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:04 | 19:40 | 7414 | 7414 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo | N/A | 12 | Circula | 03:36 |  |  |  |  | 216 | 3.6 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
49 | 71439 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:40 | 20:00 | 7414 | 7414 | TP |  | N/A | N/A | Verifico parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
50 | 71480 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 20:28 | 7414 | 7558 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 144 | 309 | 5 | 28.8 | 3.17 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
51 | 71492 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:28 | 21:00 | 7558 | 7587 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con rotación y bombeo | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 29 | 54 | 1 | 29 | 7.75 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
52 | 71530 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:00 | 21:24 | 7587 | 7614 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con rotación y bombeo | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 27 | 68 | 1 | 27 | 19.52 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
53 | 71531 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:23 | 21:32 | 7614 | 7620 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") con rotación y bombeo (0 conexión) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 6 | 40 | 0 |  | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
54 | 71539 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:32 | 21:34 | 7620 | 7621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
55 | 71587 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:34 | 22:48 | 7621 | 7621 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Restablece parámetros para perforar) |  | 12 | Circula | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
56 | 71590 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:48 | 23:00 | 7621 | 7622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3
57 | 71591 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:00 | 00:00 | 7622 | 7627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-882/QUESQUI 418/BAKER/HALLIBURTON/Etapa 5 5/8"_LN 5"_V2_R3