## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 01:00 | 7627 | 7632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 01:07 | 7632 | 7632 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:07 | 02:07 | 7632 | 7632 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (tubo frio) 6.73 | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [10 empty] | 7,632.0 | 8.48 | 0 | 0 | 20.65 | 16.48 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.73
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:07 | 03:00 | 7632 | 7636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 4 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 4.53
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 04:00 | 7636 | 7639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 04:30 | 7639 | 7642 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:30 | 05:14 | 7642 | 7642 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (tubo frio) 6.73 | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 7,642.0 | 4.4 | 0 | 0 | 21.06 | 10.7 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6.73
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:14 | 05:22 | 7642 | 7643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:22 | 05:26 | 7643 | 7643 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:26 | 05:50 | 7643 | 7643 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:50 | 06:00 | 7643 | 7644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 06:40 | 7644 | 7647 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:40 | 07:06 | 7647 | 7647 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:06 | 07:24 | 7647 | 7649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:24 | 08:18 | 7649 | 7649 | TP |  | N/A | N/A | Orienta Motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:18 | 09:00 | 7649 | 7651 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:42 |  | 2 |  | 42 | 42 | 0.7 | 2.86
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 09:05 | 7651 | 7651 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:05 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0.08 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:05 | 09:23 | 7651 | 7651 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | N/A | 80 | Orienta motor | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:23 | 09:42 | 7651 | 7652 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:19 |  | 1 |  | 19 | 19 | 0.32 | 3.16
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:42 | 09:51 | 7652 | 7652 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:51 | 09:59 | 7652 | 7653 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | Perfora deslizando | 00:08 |  | 1 |  | 8 | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:59 | 10:15 | 7653 | 7653 | TP |  | N/A | N/A | Orienta Motor de fondo |  | 80 | Orienta motor | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:15 | 10:32 | 7653 | 7653 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:32 | 11:00 | 7653 | 7654 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:28 |  | 1 |  | 28 | 28 | 0.47 | 2.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 11:56 | 7654 | 7656 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:56 |  | 2 |  | 56 | 56 | 0.93 | 2.14
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:56 | 12:12 | 7656 | 7656 | TP |  | N/A | N/A | Orienta motor de fondo | N/A | 80 | Orienta motor | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:12 | 12:20 | 7656 | 7656 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros (TP 5 1/2") |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:20 | 13:00 | 7656 | 7657 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:40 |  | 1 |  | 40 | 40 | 0.67 | 1.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 7657 | 7658 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 01:00 |  | 1 |  | 60 | 60 | 1 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:43 | 7658 | 7660 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:43 |  | 2 |  | 43 | 43 | 0.72 | 2.79
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:43 | 15:01 | 7660 | 7660 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:01 | 15:14 | 7660 | 7661 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | Perfora deslizando | 00:13 |  | 1 |  | 13 | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:14 | 15:53 | 7661 | 7661 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza Conexion con tubo frio (Inclinación 8.15) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 7,661.0 | 4.63 | 0 | 0 | 6.06 | 15.35 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:53 | 16:00 | 7661 | 7661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:00 | 16:10 | 7661 | 7662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:10 | 16:28 | 7662 | 7662 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:28 | 16:36 | 7662 | 7663 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:36 | 16:43 | 7663 | 7663 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:43 | 17:00 | 7663 | 7665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 17:53 | 7665 | 7670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:53 | 18:57 | 7670 | 7670 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc 8.15°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 | [10 empty] | 7,670.0 | 12.8 | 0 | 0 | 35.18 | 12.32 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8.15
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:57 | 19:07 | 7670 | 7670 | TP |  | N/A | N/A | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:07 | 20:00 | 7670 | 7675 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:32 | 7675 | 7678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:32 | 20:51 | 7678 | 7678 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:51 | 21:00 | 7678 | 7679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 22:00 | 7679 | 7681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 7681 | 7684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:00 | 00:00 | 7684 | 7686 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2