## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 00:39 | 7686 | 7689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:39 | 01:32 | 7689 | 7689 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc 8.15°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [10 empty] | 7,689.0 | 6.42 | 0 | 0 | 17.65 | 11.97 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:32 | 02:00 | 7689 | 7690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 7690 | 7693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 7693 | 7696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 04:33 | 7696 | 7698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 3.64
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:33 | 06:09 | 7698 | 7698 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión tubo frío (Inc 8.15°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6 | [10 empty] | 7,698.0 | 5.42 | 0 | 0 | 25.75 | 11.07 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:09 | 07:00 | 7698 | 7701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 3 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 3.53
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 7701 | 7705 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 7705 | 7711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 09:01 | 7711 | 7711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:01 | 09:21 | 7711 | 7711 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey |  | 77 | Survey | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:21 | 10:00 | 7711 | 7715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 10:17 | 7715 | 7717 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:17 | 11:34 | 7717 | 7717 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frio (Inc: 8.23) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28 | [10 empty] | 7,717.0 | 7.14 | 0 | 0 | 44.9 | 17.25 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:34 | 12:00 | 7717 | 7719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 7719 | 7723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 13:34 | 7723 | 7726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:34 | 14:36 | 7726 | 7726 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frio (Inc: 8.23) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 | [10 empty] | 7,726.0 | 2.69 | 0 | 0 | 37.56 | 16.88 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:36 | 15:00 | 7726 | 7729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 3 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 7.5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 16:00 | 7729 | 7738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 16:45 | 7738 | 7745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:45 | 18:04 | 7745 | 7745 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frio (Inc: 8.86) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [10 empty] | 7,745.0 | 9.15 | 0 | 0 | 27.26 | 17.3 | 25.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8.86
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:04 | 18:06 | 7745 | 7745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:06 | 18:13 | 7745 | 7745 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:13 | 18:51 | 7745 | 7753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 8 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 12.63
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:51 | 19:03 | 7753 | 7753 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:03 | 19:07 | 7753 | 7754 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:07 | 20:08 | 7754 | 7754 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frio (Inc: 8.86°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 | [10 empty] | 7,754.0 | 6.17 | 0 | 0 | 31.49 | 17.88 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8.86
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:08 | 21:00 | 7754 | 7764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 10 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 11.54
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 21:06 | 7764 | 7765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:06 | 21:16 | 7765 | 7765 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:16 | 21:31 | 7765 | 7766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:31 | 21:47 | 7766 | 7766 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:47 | 22:00 | 7766 | 7767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 22:49 | 7767 | 7771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 4 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 4.9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:49 | 23:13 | 7771 | 7771 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 23:13 | 23:24 | 7771 | 7772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:24 | 00:10 | 7772 | 7772 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frio (Inc: 8.86°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 7,772.0 | 5.92 | 0 | 0 | 14.74 | 10.2 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.86