## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:24 | 00:10 | 7772 | 7772 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frio (Inc: 8.86°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 7,772.0 | 5.92 | 0 | 0 | 14.74 | 10.2 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.86
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:10 | 01:00 | 7772 | 7777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 5 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:00 | 01:34 | 7777 | 7782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:34 | 02:06 | 7782 | 7782 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con tubo frio (Inc: 8.86°) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 7,782.0 | 4.5 | 0 | 0 | 10.99 | 10.22 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.86
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:06 | 03:00 | 7782 | 7787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 03:09 | 7787 | 7789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:09 | 03:21 | 7789 | 7789 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:21 | 04:00 | 7789 | 7792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 3 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 4.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 05:00 | 7792 | 7798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 05:13 | 7798 | 7799 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:13 | 10:54 | 7799 | 7772 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 05:41 |  |  |  |  | 341 | 5.68
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:54 | 11:00 | 7772 | 7769 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (2 T) (TP 5 1/2" Con rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 30 | 0 |  | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 11:26 | 7769 | 7752 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD(2 T) (TP 5 1/2", 1 ling. sin cnx (Con rotacion y bombeo)) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 17 | 39 | 1 | 17 | 11
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:26 | 12:00 | 7752 | 7666 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 3 | 28.67 | 3.27
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 12:42 | 7666 | 7522 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 144 | 206 | 5 | 28.8 | 5.58
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:42 | 13:06 | 7522 | 7522 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:06 | 13:32 | 7522 | 7387 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 135 | 312 | 5 | 27 | 3.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:32 | 14:10 | 7387 | 7387 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:10 | 15:00 | 7387 | 7224 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 163 | 196 | 6 | 27.17 | 3.48
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 16:00 | 7224 | 6916 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 2.8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:00 | 16:03 | 6916 | 6888 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.37
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:03 | 17:36 | 6888 | 6888 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:36 | 18:00 | 6888 | 6748 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 140 | 350 | 5 | 28 | 2.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 19:04 | 6748 | 6272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 476 | 446 | 17 | 28 | 2.22
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:04 | 19:29 | 6272 | 6272 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:29 | 20:00 | 6272 | 6156 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 116 | 225 | 4 | 29 | 6.1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:00 | 21:00 | 6156 | 5930 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 5.22
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 21:13 | 5930 | 5871 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 2 | 29.5 | 5.85
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:13 | 21:56 | 5871 | 5871 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:56 | 23:00 | 5871 | 5613 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 258 | 242 | 9 | 28.67 | 5.93
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:00 | 00:00 | 5613 | 5329 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 5.1