## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 01:00 | 5329 | 5074 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.88
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 02:00 | 5074 | 4819 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.37
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 03:00 | 4819 | 4593 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 5.68
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 03:46 | 4593 | 4422 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD a suelo natural (TP 5") | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 171 | 223 | 6 | 28.5 | 6.55
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:46 | 04:16 | 4422 | 4422 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:16 | 05:00 | 4422 | 4024 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 398 | 543 | 14 | 28.43 | 1.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 06:00 | 4024 | 3458 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 566 | 566 | 20 | 28.3 | 2.18
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 3458 | 2836 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 622 | 622 | 22 | 28.27 | 2.02
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:00 | 2836 | 2243 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 593 | 593 | 21 | 28.24 | 1.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 08:48 | 2243 | 1792 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 451 | 564 | 16 | 28.19 | 2.25
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:48 | 10:15 | 1792 | 1792 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:15 | 11:00 | 1792 | 1392 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 400 | 533 | 14 | 28.57 | 2.45
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 12:00 | 1392 | 737 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 655 | 655 | 23 | 28.48 | 1.95
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:00 | 12:49 | 737 | 338 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 399 | 489 | 14 | 28.5 | 2.52
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:49 | 16:53 | 338 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 5 5/8" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07 | [9 empty] | 2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:53 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón sólido 13 5/8" |  | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | BOP | N/A | Realiza prueba BOP´s 13 5/8" |  | 67 | Prueba de BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2