## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:00 | 01:20 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba BOP´s 13 5/8" | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:20 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera tapón sólido 13 5/8" |  | 3 | Desarma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 05:00 | 0 | 42 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos | N/A | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 06:04 | 42 | 662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 620 | 581 | 22 | 28.18 | 2.2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:04 | 06:21 | 662 | 662 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:21 | 06:40 | 662 | 662 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:40 | 07:00 | 662 | 916 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 254 | 762 | 9 | 28.22 | 1.68
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 07:58 | 916 | 1626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 710 | 734 | 25 | 28.4 | 1.73
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:58 | 08:22 | 1626 | 1626 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:22 | 09:08 | 1626 | 2194 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 568 | 741 | 20 | 28.4 | 1.8
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:08 | 10:18 | 2194 | 2194 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:18 | 11:00 | 2194 | 2617 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 423 | 604 | 15 | 28.2 | 2.23
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 11:36 | 2617 | 3014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 397 | 662 | 14 | 28.36 | 2
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:36 | 12:10 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:10 | 13:00 | 3014 | 3552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 538 | 646 | 19 | 28.32 | 1.97
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:29 | 3552 | 3894 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 342 | 708 | 12 | 28.5 | 1.93
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:29 | 14:05 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:05 | 14:43 | 3894 | 4088 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 4", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 194 | 306 | 7 | 27.71 | 2.25
2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:43 | 16:14 | 4088 | 4088 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:14 | 17:00 | 4088 | 4317 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 229 | 299 | 8 | 28.63 | 4.63
2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:00 | 18:00 | 4317 | 4741 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 424 | 424 | 15 | 28.27 | 3.05
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 18:41 | 4741 | 4996 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 255 | 373 | 9 | 28.33 | 3.25
2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:41 | 19:08 | 4996 | 4996 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:08 | 20:00 | 4996 | 5337 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 341 | 393 | 12 | 28.42 | 3.08
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 21:00 | 5337 | 5737 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 3.12
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 21:03 | 5737 | 5766 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:03 | 21:50 | 5766 | 5766 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:50 | 22:00 | 5766 | 5823 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.85
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:00 | 22:14 | 5823 | 5938 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5", Sube lingada de suelo natural) | Suelo natural | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 115 | 493 | 4 | 28.75 | 2.78
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:14 | 22:28 | 5938 | 5938 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:28 | 23:00 | 5938 | 6248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 310 | 581 | 11 | 28.18 | 2.15
2024-07-19 | 2024-07-19 | 23:00 | 23:25 | 6248 | 6498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 250 | 600 | 9 | 27.78 | 2.22
2024-07-19 | 2024-07-19 | 23:25 | 23:46 | 6498 | 6498 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:46 | 00:00 | 6498 | 6640 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 142 | 609 | 5 | 28.4 | 1.8