## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 00:23 | 4144 | 4087 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Baja tubería a suelo natural, TP 5") (2 lingadas, 1 conexión) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 2 | 28.5 | 6.57
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:23 | 00:45 | 4087 | 4087 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 5" a 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:45 | 01:00 | 4087 | 4030 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 2 | 28.5 | 5.25
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 01:13 | 4030 | 3944 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:13 | 01:46 | 3944 | 3944 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:46 | 02:00 | 3944 | 3834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 110 | 471 | 4 | 27.5 | 2.48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 03:00 | 3834 | 3408 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 426 | 426 | 15 | 28.4 | 3.07
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 04:00 | 3408 | 2926 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.9
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 05:00 | 2926 | 2390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 536 | 536 | 19 | 28.21 | 2.28
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 05:14 | 2390 | 2390 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:14 | 06:00 | 2390 | 1964 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 426 | 556 | 15 | 28.4 | 2.47
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 07:00 | 1964 | 1513 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 451 | 451 | 16 | 28.19 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 08:00 | 1513 | 976 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 537 | 537 | 19 | 28.26 | 2.43
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:56 | 976 | 432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") (19 lingadas, 18 conexiones) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 544 | 583 | 19 | 28.63 | 2.42
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:56 | 10:34 | 432 | 432 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:34 | 11:00 | 432 | 209 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 223 | 515 | 8 | 27.88 | 2.98
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 11:30 | 209 | 42 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos (Levanta con tubería llena, TP 4") (7 lingadas, 6 conexiones) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 167 | 334 | 6 | 27.83 | 3.48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:30 | 13:00 | 42 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con VCP, escariador para TR 7" y Magnetos | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:00 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para Liner 5" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:30 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 17:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad y operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:25 | 17:46 | 0 | 84 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:46 | 18:00 | 84 | 127 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" TXT (3 tramos, 2 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 43 | 184 | 3 | 14.33 | 4.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 127 | 301 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" TXT (12 tramos, 11 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 174 | 174 | 12 | 14.5 | 5.02
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 20:00 | 301 | 446 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" TXT (10 tramos, 11 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 145 | 145 | 10 | 14.5 | 4.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 20:08 | 446 | 473 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" TXT (2 tramos, 1 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 27 | 203 | 2 | 13.5 | 4.02
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:08 | 22:40 | 473 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador soltador expandible. (Tramo de ajuste) | N/A | 89 | Instala colgador | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:43 | 23:00 | 493 | 575 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 3 Lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 82 | 289 | 3 | 27.33 | 3.13
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:00 | 00:00 | 575 | 973 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 3 Lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 398 | 398 | 14 | 28.43 | 2.27