## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 01:00 | 973 | 1312 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 12 Lingadas, 12 conexiones, Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 2.75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 02:00 | 1312 | 1710 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 13 Lingadas, 13 conexiones, Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 398 | 398 | 14 | 28.43 | 2.82
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 03:00 | 1710 | 2051 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 12 Lingadas, 12 conexiones, Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 341 | 341 | 12 | 28.42 | 3.2
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 04:00 | 2051 | 2362 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 11 Lingadas, 12 conexiones, Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 3.45
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:00 | 05:00 | 2362 | 2710 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 13 Lingadas, 12 conexiones, Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 348 | 348 | 12 | 29 | 3.22
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:00 | 06:00 | 2710 | 3069 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", 12 Lingadas, 12 conexiones, Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 359 | 359 | 13 | 27.62 | 3.05
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 07:00 | 3069 | 3437 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 368 | 368 | 13 | 28.31 | 2.97
2024-07-22 | 2024-07-22 | 07:00 | 08:00 | 3437 | 3748 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 3.62
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 09:00 | 3748 | 3975 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 3.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 09:13 | 3975 | 4031 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 4", Calibra con 2 1/8" 2 lingadas, 1 conex) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 56 | 258 | 2 | 28 | 3.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:13 | 10:00 | 4031 | 4038 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevevador para TP de 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 11:00 | 4038 | 4232 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 3.32
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 12:00 | 4232 | 4457 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.35
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 13:00 | 4457 | 4713 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 3.05
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 14:00 | 4713 | 4969 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 3.02
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 15:00 | 4969 | 5197 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 3.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 16:00 | 5197 | 5424 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 4.23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 17:00 | 5424 | 5710 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 3.78
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 17:41 | 5710 | 5882 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5", Calibra con 2 1/8", 6 lingadas 2 conex) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 172 | 252 | 6 | 28.67 | 3.77
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:41 | 18:07 | 5882 | 5882 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Instala combinación para TP de 5 1/2" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:07 | 19:00 | 5882 | 6050 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 6 lingadas 5 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 168 | 190 | 6 | 28 | 6.07
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:00 | 20:00 | 6050 | 6275 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 8 lingadas 8 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.72
2024-07-22 | 2024-07-22 | 20:00 | 21:03 | 6275 | 6527 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 9 lingadas 9 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 252 | 240 | 9 | 28 | 3.42
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:03 | 22:09 | 6527 | 6527 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:09 | 23:00 | 6527 | 6723 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 7 lingadas conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 196 | 231 | 7 | 28 | 4.15
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:00 | 6723 | 7002 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 7 lingadas conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 279 | 279 | 10 | 27.9 | 3.33