## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 01:00 | 7002 | 7253 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", lingadas, 9 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 3.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 01:19 | 7253 | 7364 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 4 lingadas, 3 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 111 | 351 | 4 | 27.75 | 3.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:19 | 02:05 | 7364 | 7364 | TP |  | N/A | N/A | Realiza conversión de cople diferencial a flotador | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:05 | 02:36 | 7364 | 7392 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" con bbeo (TP 5 1/2", calibra con 2 1/8") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 28 | 54 | 1 | 28 | 7.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:36 | 03:00 | 7392 | 7476 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 3 lingadas, 3 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 84 | 210 | 3 | 28 | 3.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 7476 | 7754 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 10 lingadas, 10 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 278 | 278 | 10 | 27.8 | 3.55
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:08 | 7754 | 7782 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8", 1 lingadas, 1 conexiones) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 28 | 210 | 1 | 28 | 2.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:08 | 05:00 | 7782 | 7792 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" con rot y bbeo (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 10 | 12 | 1 | 10 | 11
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 05:34 | 7792 | 7799 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora 5 5/8" y Liner 5" con rot y bbeo (TP 5 1/2", Calibra con 2 1/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 7 | 12 | 1 | 7 | 0
2024-07-23 | 2024-07-24 | 05:34 | 00:00 | 7799 | 7794 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para activar colgador (sin éxito) | N/A | 86 | Activa colgador | 18:26 |  |  |  |  | 1106 | 18.43