## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 01:00 | 7785 | 7785 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para activar colgador | N/A | 86 | Activa colgador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 03:00 | 7785 | 7785 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento para activar colgador |  | 86 | Activa colgador | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:00 | 03:43 | 7268 | 7100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", 6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 168 | 234 | 6 | 28 | 3.28
2024-07-24 | 2024-07-24 | 03:43 | 04:09 | 7100 | 7100 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:09 | 05:00 | 7100 | 6932 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", 6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 168 | 198 | 6 | 28 | 6.75
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 06:00 | 6932 | 6682 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", 9 lingadas, 10 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 250 | 250 | 9 | 27.78 | 4.13
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 07:00 | 6682 | 6347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 335 | 335 | 12 | 27.92 | 2.75
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 08:00 | 6347 | 6023 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 324 | 324 | 12 | 27 | 3.18
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:28 | 6023 | 5855 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 168 | 360 | 6 | 28 | 3.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:28 | 10:21 | 5855 | 5855 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:21 | 11:00 | 5855 | 5627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 228 | 351 | 8 | 28.5 | 2.83
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:00 | 11:33 | 5627 | 5398 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 229 | 416 | 8 | 28.63 | 2.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:33 | 12:00 | 5398 | 5341 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 57 | 127 | 2 | 28.5 | 12.1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 13:00 | 5341 | 5198 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 9.63
2024-07-24 | 2024-07-24 | 13:00 | 14:00 | 5198 | 4999 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.88
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:00 | 14:13 | 4999 | 4942 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja a suelo natural, 2 lingadas, 1 conexión) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 2 | 28.5 | 9.92
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:13 | 15:27 | 4942 | 4942 | TP |  | N/A | N/A | Baja lingadas a suelo natural (TP 5", baja a suelo natural) | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:27 | 16:00 | 4942 | 4800 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 142 | 258 | 5 | 28.4 | 5.68
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 17:00 | 4800 | 4573 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6.43
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:00 | 18:00 | 4573 | 4318 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.58
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 4318 | 4120 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 5.78
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 19:46 | 4120 | 3921 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5", baja a suelo natural) | Suelo natural | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 199 | 260 | 7 | 28.43 | 6.12
2024-07-24 | 2024-07-25 | 19:46 | 23:23 | 3921 | 2621 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 27:37 |  |  |  |  | 1657 | 27.62
2024-07-24 | 2024-07-24 | 23:23 | 23:43 | 2621 | 2507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4", baja a suelo natural, 4 lingadas, 3 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 114 | 342 | 4 | 28.5 | 5.48
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:43 | 00:00 | 2507 | 2507 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (TP 5", baja a suelo natural, 4 lingadas, 3 conexiones) |  | 105 | Sin datos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28