## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 03:15 | 2274 | 2274 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:15 | 04:00 | 2274 | 1992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 10 Lingadas, 9 conexiones, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 282 | 376 | 10 | 28.2 | 3.03
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 1992 | 1510 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 17 Lingadas, 17 conexiones, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 05:53 | 1510 | 997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 18 Lingadas, 17 conexiones, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 513 | 581 | 18 | 28.5 | 2.43
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:53 | 06:00 | 997 | 997 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 12:21 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Traslapa TP 4" para liberar espacio en patio de tubería | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 06:21 |  |  |  |  | 381 | 6.35
2024-07-26 | 2024-07-26 | 12:21 | 13:00 | 997 | 741 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 256 | 394 | 9 | 28.44 | 3.37
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:00 | 13:52 | 741 | 345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” (TP 4", 14 lingadas, 13 conexiones, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 396 | 457 | 14 | 28.29 | 2.97
2024-07-26 | 2024-07-26 | 13:52 | 16:00 | 345 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 5 5/8” y sarta lisa con VCP 4 ¾” | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13 | [9 empty] | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:00 | 18:02 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para meter tp franca | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:02 | 19:00 | 0 | 620 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4", por espera de HW, se omite 1 lingada por salir de 2t) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 620 | 641 | 22 | 28.18 | 1.97
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:00 | 19:33 | 620 | 1023 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4", por espera de HW, 14 Lingadas, 13 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 403 | 733 | 14 | 28.79 | 1.77
2024-07-26 | 2024-07-27 | 19:33 | 00:00 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de HW | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45