## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 01:06 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de HW |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:06 | 02:00 | 1023 | 683 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4", por espera de HW, 12 Lingadas, 12 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 340 | 378 | 12 | 28.33 | 3.57
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:00 | 683 | 84 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4", por espera de HW, 21 Lingadas, 12 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 599 | 599 | 21 | 28.52 | 2.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:00 | 03:11 | 84 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4", por espera de HW, 3 Lingadas, 2 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 2.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:11 | 04:16 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:16 | 11:41 | 0 | 290 | TP |  | BHA | N/A | Armar barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (Arma TxT, 50 %) | TXT | 2 | Arma BHA | 07:25 |  |  |  |  | 445 | 7.42 | [9 empty] | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:41 | 12:00 | 290 | 327 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 37 | 117 | 4 | 9.25 | 3.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 13:00 | 327 | 470 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 15 | 9.53 | 2.82
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 13:37 | 470 | 528 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 58 | 94 | 6 | 9.67 | 5.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:37 | 14:23 | 528 | 528 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:23 | 15:00 | 528 | 528 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:03 | 528 | 528 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a izadora | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:03 | 17:00 | 528 | 664 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT, usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 136 | 143 | 14 | 9.71 | 3.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 17:45 | 664 | 785 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT, usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 121 | 161 | 13 | 9.31 | 3.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:45 | 18:16 | 785 | 785 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de grúa | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:16 | 19:00 | 785 | 901 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT, usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2") | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 116 | 158 | 12 | 9.67 | 3.18
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 901 | 1061 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT, usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2", 17 Lingadas, 16 conexiones) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 160 | 160 | 17 | 9.41 | 3.28
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 20:20 | 1061 | 1120 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 2 7/8", TxT, usa llave de fuerza, calibra con 1 1/2", 6 Lingadas, 6 conexiones) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 59 | 177 | 6 | 9.83 | 2.95
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:20 | 22:10 | 1120 | 1120 | TP |  | N/A | N/A | Desintalo llaves de fuerza HT-35, realiza orden y limpieza | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:10 | 23:45 | 1120 | 1187 | TP |  | BHA | N/A | Armar barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (50 %) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58 | [9 empty] | 1
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:45 | 00:00 | 1187 | 1272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4" y sarta estabilizada con VCP 3 1/8" (TP 4", 3 Lingadas, 3 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 3.4