## Sheet1
RACEMOSA 4_Abandono _Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:22 | 4468 | 4410 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 7.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:22 | 00:41 | 4410 | 4410 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:41 | 01:00 | 4410 | 4322 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 88 | 278 | 3 | 29.33 | 4.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 4322 | 3997 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 325 | 325 | 11 | 29.55 | 3.85
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 3997 | 3611 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 386 | 386 | 13 | 29.69 | 3.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:53 | 3611 | 3611 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:53 | 04:00 | 3611 | 3552 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 2.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 3552 | 3315 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 237 | 237 | 8 | 29.63 | 5.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 3315 | 2934 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 3.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 07:00 | 2934 | 2616 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 4.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 2616 | 2385 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 5.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:49 | 2385 | 2183 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 202 | 247 | 7 | 28.86 | 4.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:49 | 09:52 | 2183 | 2183 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:52 | 10:00 | 2183 | 2129 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 2.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 2129 | 1886 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 243 | 243 | 9 | 27 | 5.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:06 | 1886 | 1832 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 54 | 540 | 2 | 27 | 2.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:06 | 11:29 | 1832 | 1832 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:29 | 12:00 | 1832 | 1559 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 273 | 528 | 10 | 27.3 | 2.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 12:29 | 1559 | 1315 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 244 | 505 | 9 | 27.11 | 2.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:29 | 14:19 | 1315 | 1315 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:19 | 15:00 | 1315 | 1172 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 143 | 209 | 5 | 28.6 | 6.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 16:00 | 1172 | 972 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 7.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 16:41 | 972 | 807 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 165 | 241 | 6 | 27.5 | 5.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:41 | 17:25 | 807 | 807 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:25 | 17:34 | 807 | 779 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:34 | 18:58 | 779 | 722 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador TP HW 3 1/2" |  | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:58 | 20:00 | 722 | 610 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 112 | 108 | 4 | 28 | 13.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:50 | 610 | 551 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 59 | 71 | 2 | 29.5 | 17.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:50 | 21:45 | 551 | 551 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:45 | 22:07 | 551 | 522 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 29 | 79 | 1 | 29 | 13.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:07 | 22:26 | 522 | 494 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 28 | 88 | 1 | 28 | 15.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:26 | 23:00 | 494 | 427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 67 | 118 | 7 | 9.57 | 4.42
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 427 | 323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 10 | 10.4 | 4.38