## Sheet1
RACEMOSA 4_Abandono _Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:13 | 323 | 323 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:13 | 01:00 | 323 | 218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 105 | 134 | 11 | 9.55 | 3.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:37 | 218 | 150 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 68 | 110 | 7 | 9.71 | 4.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:37 | 03:00 | 150 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma lingadas de HW TxT y recupera soltador a superficie (TP HW 2 7/8") | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina TxT TP 2 7/8" estibada en el changuero (60 de 60 tramos) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 14:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de apriete computarizado | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:43 | 15:00 | 0 | 19 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 19 | 67 | 2 | 9.5 | 5.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 19 | 110 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 91 | 91 | 10 | 9.1 | 3.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:00 | 110 | 191 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 81 | 81 | 9 | 9 | 5.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 17:52 | 191 | 274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 83 | 96 | 9 | 9.22 | 5.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:52 | 19:37 | 274 | 274 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 3 1/2" x 4" en el inter eliminan equipo de apriete | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:37 | 20:00 | 274 | 416 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 142 | 370 | 5 | 28.4 | 2.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:37 | 416 | 811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 395 | 641 | 14 | 28.21 | 1.65
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:37 | 21:00 | 811 | 812 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-39 x FH, elimina elevador, cuñas y mordazas para TP 4" | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:02 | 812 | 812 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración y prueba de freno anticolisión y freno de corona. |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:02 | 22:52 | 812 | 1288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 476 | 571 | 17 | 28 | 1.98
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:52 | 23:02 | 1288 | 1288 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:02 | 23:53 | 1288 | 1850 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 562 | 661 | 20 | 28.1 | 1.83
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:53 | 00:00 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación FH x XT-57 (TP 5 1/2") |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12