## Sheet1
RACEMOSA 4_Abandono _Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:30 | 13:12 | 0 | 150 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 5" | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:12 | 14:00 | 150 | 436 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 286 | 358 | 10 | 28.6 | 3.78
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 14:23 | 436 | 580 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 3.62
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:23 | 15:45 | 580 | 580 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:45 | 16:00 | 580 | 665 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 2.87
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:06 | 665 | 720 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" 1 lingada lo toma como 2 tramos por descalibración del sensor (TP 2 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 2.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:06 | 17:34 | 720 | 776 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 5" (TP HW 3 1/2") | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:34 | 17:55 | 776 | 863 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 5.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:55 | 19:51 | 863 | 863 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:51 | 20:00 | 863 | 918 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 2.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:15 | 918 | 1026 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 108 | 432 | 4 | 27 | 2.6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:15 | 20:35 | 1026 | 1026 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:35 | 21:00 | 1026 | 1142 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 3.87
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:07 | 1142 | 1200 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 4.62
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:07 | 22:27 | 1200 | 1200 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión y de corona. | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:27 | 22:44 | 1200 | 1314 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.05
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:44 | 00:00 | 1314 | 1314 | TP |  | N/A | N/A | Desliza 16.5 m de cable 1 3/8" del carrete auxiliar al TMP |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 00:25 | 1314 | 1314 | TP |  | N/A | N/A | Desliza 16.5 m de cable 1 3/8" del carrete auxiliar al TMP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:25 | 02:35 | 1314 | 1987 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en el parámetro de carga en gacho | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:35 | 05:27 | 1987 | 1987 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en mordaza superior de la TW-60 | N/A | 02:52 |  |  |  |  | 172 | 2.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:27 | 14:46 | 1987 | 3956 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en el parámetro de carga en gacho | N/A | 09:19 |  |  |  |  | 559 | 9.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:46 | 15:00 | 3956 | 4013 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 15:08 | 4013 | 4070 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:08 | 15:25 | 4070 | 4070 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:25 | 16:31 | 4070 | 4247 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en el parámetro de carga en gacho | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:31 | 17:00 | 4247 | 4385 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 138 | 286 | 5 | 27.6 | 2.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 17:40 | 4385 | 4577 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 5 1/2", solo metieron 2 tramos, descalibración del parámetro) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 192 | 288 | 7 | 27.43 | 2.95
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:40 | 18:00 | 4577 | 4600 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de profundidad para realizar anclaje de retenedor | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 4600 | 4600 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje del retenedor | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:30 | 4600 | 4600 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba del retenedor | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:30 | 21:00 | 4600 | 4576 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba del retenedor | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 22:35 | 4576 | 4576 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración y prueba de freno anticolisión y freno de corona. |  | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:35 | 22:42 | 4576 | 4556 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", levanta 2 tramos) | 2 tramos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 20 | 171 | 1 | 20 | 4.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:42 | 23:21 | 4556 | 4556 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de dados a graber de top drive |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:21 | 23:31 | 4556 | 4527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 8.17
2024-08-15 | 2024-08-15 | 23:31 | 23:44 | 4527 | 4527 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:44 | 00:00 | 4527 | 4468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 59 | 221 | 2 | 29.5 | 6.82
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 00:22 | 4468 | 4410 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 7.27
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:22 | 00:41 | 4410 | 4410 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:41 | 01:00 | 4410 | 4322 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 88 | 278 | 3 | 29.33 | 4.75
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 4322 | 3997 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 325 | 325 | 11 | 29.55 | 3.85
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 3997 | 3611 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 386 | 386 | 13 | 29.69 | 3.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:53 | 3611 | 3611 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:53 | 04:00 | 3611 | 3552 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 2.07
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 05:00 | 3552 | 3315 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 237 | 237 | 8 | 29.63 | 5.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 06:00 | 3315 | 2934 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 381 | 381 | 13 | 29.31 | 3.48
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:00 | 07:00 | 2934 | 2616 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 4.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 2616 | 2385 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 5.15
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 08:49 | 2385 | 2183 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 202 | 247 | 7 | 28.86 | 4.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:49 | 09:52 | 2183 | 2183 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:52 | 10:00 | 2183 | 2129 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 2.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 2129 | 1886 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 243 | 243 | 9 | 27 | 5.23
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 11:06 | 1886 | 1832 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 54 | 540 | 2 | 27 | 2.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:06 | 11:29 | 1832 | 1832 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:29 | 12:00 | 1832 | 1559 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 273 | 528 | 10 | 27.3 | 2.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 12:29 | 1559 | 1315 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 5 1/2") | Sobretorque | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 244 | 505 | 9 | 27.11 | 2.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:29 | 14:19 | 1315 | 1315 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-16 | 2024-08-16 | 14:19 | 15:00 | 1315 | 1172 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 143 | 209 | 5 | 28.6 | 6.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 15:00 | 16:00 | 1172 | 972 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 7.77
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:00 | 16:41 | 972 | 807 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 165 | 241 | 6 | 27.5 | 5.03
2024-08-16 | 2024-08-16 | 16:41 | 17:25 | 807 | 807 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:25 | 17:34 | 807 | 779 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (tubería reapretada, TP 4") | Sobretorque | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 17:34 | 18:59 | 779 | 722 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador TP HW 3 1/2" | N/A | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:59 | 20:00 | 722 | 610 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 112 | 110 | 4 | 28 | 13.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:00 | 20:51 | 610 | 551 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 59 | 69 | 2 | 29.5 | 17.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 20:51 | 21:45 | 551 | 551 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:45 | 22:07 | 551 | 522 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 29 | 79 | 1 | 29 | 20.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:07 | 22:26 | 522 | 494 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (quebrando lingadas TxT en cuñas, bajando a suelo natural TP 2 7/8") | Suelo natural | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 28 | 88 | 1 | 28 | 15.1
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:26 | 23:00 | 494 | 427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 67 | 118 | 7 | 9.57 | 4.42
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 427 | 323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 10 | 10.4 | 4.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 00:13 | 323 | 323 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:13 | 01:00 | 323 | 218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 105 | 134 | 11 | 9.55 | 3.48
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:00 | 01:37 | 218 | 150 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 2 7/8") bajando a suelo natural | Suelo natural | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 68 | 110 | 7 | 9.71 | 4.07
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:37 | 03:00 | 150 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma lingadas de HW TxT y recupera soltador a superficie (TP HW 2 7/8") | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina TxT TP 2 7/8" estibada en el changuero (60 de 60 tramos) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-17 | 2024-08-17 | 12:00 | 14:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de apriete computarizado | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:43 | 15:00 | 0 | 19 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 19 | 67 | 2 | 9.5 | 5.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:00 | 16:00 | 19 | 110 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 91 | 91 | 10 | 9.1 | 3.22
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:00 | 17:00 | 110 | 191 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 81 | 81 | 9 | 9 | 5.12
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 17:52 | 191 | 274 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca TxT (TP 3 1/2" calibra TP con 2 1/2") | Mide y calibra | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 83 | 96 | 9 | 9.22 | 5.23
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:52 | 19:37 | 274 | 274 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 3 1/2" x 4" en el inter eliminan equipo de apriete | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:37 | 20:00 | 274 | 416 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 142 | 370 | 5 | 28.4 | 2.63
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:00 | 20:37 | 416 | 811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 395 | 641 | 14 | 28.21 | 1.65
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:37 | 21:00 | 811 | 812 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-39 x FH, elimina elevador, cuñas y mordazas para TP 4" | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:02 | 812 | 812 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración y prueba de freno anticolisión y freno de corona. |  | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:02 | 22:52 | 812 | 1288 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 476 | 571 | 17 | 28 | 1.98
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:52 | 23:02 | 1288 | 1288 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 23:02 | 23:53 | 1288 | 1850 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 562 | 661 | 20 | 28.1 | 1.83
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:53 | 00:00 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación FH x XT-57 (TP 5 1/2") |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:03 | 1850 | 1850 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación FH x XT-57 (TP 5 1/2") |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:03 | 00:12 | 1850 | 1907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.58
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:12 | 00:27 | 1907 | 1907 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:27 | 00:49 | 1907 | 2105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 198 | 540 | 7 | 28.29 | 2.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:49 | 01:04 | 2105 | 2105 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:04 | 01:25 | 2105 | 2330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 225 | 643 | 8 | 28.13 | 2.03
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:25 | 01:33 | 2330 | 2330 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-57 x FH (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:33 | 02:00 | 2330 | 2643 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 313 | 696 | 11 | 28.45 | 1.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:00 | 02:10 | 2643 | 2758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 115 | 690 | 4 | 28.75 | 1.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:10 | 02:21 | 2758 | 2758 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:21 | 02:34 | 2758 | 2903 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 145 | 669 | 5 | 29 | 1.98
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:34 | 02:49 | 2903 | 2903 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-18 | 2024-08-18 | 02:49 | 03:00 | 2903 | 2961 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca ( TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 5.13
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:00 | 03:09 | 2961 | 3048 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca ( TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 2.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:09 | 03:20 | 3048 | 3048 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 03:20 | 04:00 | 3048 | 3396 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca ( TP 5 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 348 | 522 | 12 | 29 | 2.77
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 04:47 | 3396 | 3801 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca ( TP 5 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 405 | 517 | 14 | 28.93 | 2.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:47 | 11:11 | 3801 | 3801 | TP |  | N/A | Circula | Circula para colocar bache de soporte | N/A | 06:24 |  |  |  |  | 384 | 6.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:11 | 12:00 | 3801 | 3685 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 116 | 142 | 4 | 29 | 8.35
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:00 | 12:18 | 3685 | 3598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 3 | 29 | 5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:18 | 15:30 | 3598 | 3598 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:30 | 16:30 | 3598 | 3598 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de cementación | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:30 | 17:53 | 3598 | 3598 | TP |  | N/A | N/A | Cementa 1er TXC | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:53 | 18:00 | 3598 | 3569 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 4.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 19:00 | 3569 | 3339 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 3.45
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:00 | 19:15 | 3339 | 3196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", 5 ling - 4 cnx) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 143 | 572 | 5 | 28.6 | 2.28
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:15 | 19:31 | 3196 | 3196 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:31 | 19:41 | 3196 | 3138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 5.88
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:41 | 19:52 | 3138 | 3138 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:52 | 20:00 | 3138 | 3081 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", 1 ling sin datos) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 3.05
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 20:37 | 3081 | 2851 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5 1/2", 8 ling - 7 cnx) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 230 | 373 | 8 | 28.75 | 3.65
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:37 | 22:32 | 2851 | 2851 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-08-18 | 2024-08-19 | 22:32 | 00:00 | 2851 | 2851 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento |  | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47