## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 21:41 | 00:43 | 3854 | 3854 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache pesado de 1.90 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:43 | 01:00 | 3854 | 3798 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork, malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 6.83
2024-06-30 | 2024-06-30 | 01:00 | 02:00 | 3798 | 3509 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork, malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 4.43
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:00 | 02:31 | 3509 | 3333 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo, malas condiciones climatologicas ( TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 176 | 341 | 6 | 29.33 | 3.68
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:31 | 02:55 | 3333 | 3333 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:55 | 03:00 | 3333 | 3306 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo 1 lingada 0 conexion ( TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork, malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 3.25
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:00 | 03:31 | 3306 | 3306 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados ( ) | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-30 | 2024-06-30 | 03:31 | 04:00 | 3306 | 3219 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork, malas condiciones climatologicas ) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 87 | 180 | 3 | 29 | 11.02
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:00 | 04:25 | 3219 | 3161 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork, malas condiciones climatologicas ) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 58 | 139 | 2 | 29 | 13.02
2024-06-30 | 2024-06-30 | 04:25 | 05:05 | 3161 | 3161 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados ( ) | N/A | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:05 | 05:38 | 3161 | 2986 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , malas condiciones climatologicas) | MCC | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 175 | 318 | 6 | 29.17 | 5.12
2024-06-30 | 2024-06-30 | 05:38 | 09:58 | 2986 | 2986 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia dados de llave de fuerza HT-100 | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:58 | 11:00 | 2986 | 2702 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tuberia sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 284 | 275 | 10 | 28.4 | 5.13
2024-06-30 | 2024-06-30 | 11:00 | 12:00 | 2702 | 2561 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", 5 ling 6 cnxs, lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 9.38
2024-06-30 | 2024-06-30 | 12:00 | 13:00 | 2561 | 2280 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", 10 ling 11 cnxs, lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 4.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 14:00 | 2280 | 1969 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", 11 ling 10 cnxs, lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 4.77
2024-06-30 | 2024-06-30 | 14:00 | 15:00 | 1969 | 1549 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", 15 ling 16 cnxs, lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 3.07
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:00 | 15:53 | 1549 | 1214 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 335 | 379 | 12 | 27.92 | 3.6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 15:53 | 17:10 | 1214 | 1214 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:10 | 18:00 | 1214 | 1126 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo ( TP 5 1/2", , lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 88 | 106 | 3 | 29.33 | 14.42
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:00 | 19:02 | 1126 | 759 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", , lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 367 | 355 | 13 | 28.23 | 3.88
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:02 | 19:18 | 759 | 672 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:18 | 19:28 | 672 | 587 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo 3 Ling 2 cnx (TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 3.48
2024-06-30 | 2024-06-30 | 19:28 | 21:52 | 587 | 580 | TNP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (Al suelo natural ) | Suelo natural | 3 | Desarma BHA | 02:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4 | [9 empty] | 6
2024-06-30 | 2024-06-30 | 21:52 | 22:00 | 580 | 553 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", , lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 27 | 203 | 1 | 27 | 2.87
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:00 | 22:22 | 553 | 553 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-30 | 2024-06-30 | 22:22 | 23:00 | 553 | 438 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 115 | 182 | 4 | 28.75 | 6.42
2024-06-30 | 2024-07-01 | 23:00 | 00:00 | 438 | 207 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 5.07