## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 00:27 | 207 | 36 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (TP 5 1/2", lento por usar llaves de fuerzas ht-100 y el ezy tork , tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 171 | 380 | 6 | 28.5 | 3.67
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:27 | 02:30 | 36 | 0 | TNP |  | BHA | N/A | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta de limpieza con escariador para TR de 5" y de 7", magneto y cepillo (Lento por fuertes lluvias y condiciones climatologicas) | MCC | 3 | Desarma BHA | 02:03 |  |  |  |  | 123 | 2.05 | [9 empty] | 6
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-01 | 2024-07-01 | 03:00 | 05:20 | 0 | 65 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento armando TxT HW de 2 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 05:20 | 07:25 | 65 | 65 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a llave TW 60 | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 07:25 | 11:38 | 65 | 168 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento armando TxT HW de 2 7/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 04:13 |  |  |  |  | 253 | 4.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 11:38 | 12:00 | 168 | 284 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 2 7/8) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 116 | 316 | 4 | 29 | 3.75
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:00 | 12:45 | 284 | 626 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 2 7/8) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 342 | 456 | 12 | 28.5 | 2.42
2024-07-01 | 2024-07-01 | 12:45 | 13:34 | 626 | 626 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:34 | 13:56 | 626 | 741 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 2 7/8) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 115 | 314 | 4 | 28.75 | 4.93
2024-07-01 | 2024-07-01 | 13:56 | 14:27 | 741 | 741 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 1 1/2" WT-26 x NC-38 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:27 | 14:36 | 741 | 795 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 54 | 360 | 2 | 27 | 4.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:36 | 15:15 | 795 | 795 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 4 3/4" x 2 1/4" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:15 | 16:00 | 795 | 1050 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 255 | 340 | 9 | 28.33 | 2.13
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 16:22 | 1050 | 1249 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento ((TP 4")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 199 | 543 | 7 | 28.43 | 2
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:22 | 17:27 | 1249 | 1362 | TNP |  | N/A | N/A | Sin trasmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:27 | 17:38 | 1362 | 1446 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 2.65
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:38 | 17:58 | 1446 | 1446 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:58 | 18:00 | 1446 | 1473 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 27 | 810 | 1 | 27 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:00 | 19:00 | 1473 | 1806 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 333 | 333 | 12 | 27.75 | 2.88
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 19:30 | 1806 | 2005 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 199 | 398 | 7 | 28.43 | 2.85
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:30 | 19:51 | 2005 | 2005 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:51 | 20:00 | 2005 | 2087 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 82 | 547 | 3 | 27.33 | 1.77
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:00 | 20:46 | 2087 | 2366 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 279 | 364 | 10 | 27.9 | 3.08
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:46 | 21:00 | 2366 | 2366 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:00 | 22:00 | 2366 | 2562 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.97
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:00 | 22:14 | 2562 | 2616 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 54 | 231 | 2 | 27 | 3.07
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:14 | 23:15 | 2616 | 2616 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:15 | 00:00 | 2616 | 2616 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75