## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-02 | 2024-07-02 | 00:00 | 02:34 | 2655 | 2655 | TNP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:34 | 03:00 | 2655 | 2767 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 112 | 258 | 4 | 28 | 4.6
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:00 | 03:30 | 2767 | 2851 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 84 | 168 | 3 | 28 | 5.17
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:30 | 03:46 | 2851 | 2851 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 7 1/4" x 3", XT-57 x FH. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:46 | 04:00 | 2851 | 2910 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 59 | 253 | 2 | 29.5 | 2.5
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:00 | 05:01 | 2910 | 3079 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 169 | 166 | 6 | 28.17 | 4.92
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:01 | 05:25 | 3079 | 3079 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:25 | 06:00 | 3079 | 3193 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (iTP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 114 | 195 | 4 | 28.5 | 6.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:00 | 07:00 | 3193 | 3366 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 6.03
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:00 | 07:10 | 3366 | 3395 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:10 | 07:58 | 3395 | 3395 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:58 | 08:08 | 3395 | 3453 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento 2 lingadas 1 conexión (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 4.97
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:08 | 08:46 | 3453 | 3453 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-02 | 2024-07-02 | 08:46 | 09:00 | 3453 | 3511 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 58 | 249 | 2 | 29 | 3.92
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:00 | 09:08 | 3511 | 3540 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento 1 lingada sin conexión (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:08 | 10:12 | 3540 | 3540 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:12 | 11:00 | 3540 | 3744 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 204 | 255 | 7 | 29.14 | 4.05
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:22 | 3744 | 3833 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento 3 lingadas 2 conexiones (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 89 | 243 | 3 | 29.67 | 4.9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:22 | 11:40 | 3833 | 3833 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:40 | 12:00 | 3833 | 3890 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 3.72
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:00 | 13:00 | 3890 | 4150 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 3.37
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:10 | 4150 | 4208 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento 2 lingadas 1 conexiones TP 5 1/2" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.63
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:10 | 13:41 | 4208 | 4208 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:41 | 14:00 | 4208 | 4294 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento 3 lingadas 2 conexiones (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 3.52
2024-07-02 | 2024-07-02 | 14:00 | 15:00 | 4294 | 4465 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento ( TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 3.68
2024-07-02 | 2024-07-02 | 15:00 | 16:02 | 4465 | 4727 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 262 | 254 | 9 | 29.11 | 3.52
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:02 | 16:15 | 4727 | 4746 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento 2 tramos sin conexión (TP 5 1/2" ) | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 19 | 88 | 1 | 19 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 16:15 | 17:16 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-02 | 2024-07-02 | 17:16 | 20:21 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | N/A | preparativos para anclar retenedor | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-07-02 | 2024-07-03 | 20:21 | 00:00 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | N/A | Ancla retenedor | N/A | 88 | Ancla Empacador | 03:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65