## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 02:00 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | N/A | Ancla retenedor | N/A | 88 | Ancla Empacador | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 03:00 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 11:00 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de prueba (Realiza prueba de admisión sin éxito 3 ocasiones ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:00 | 12:00 | 4746 | 4746 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina lineas de uap | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 13:33 | 4746 | 4754 | TNP |  | N/A | N/A | Conecto 1 tramos y desenchufa stinger | N/A | 86 | Activa colgador | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:33 | 15:05 | 4754 | 4754 | TNP |  | N/A | N/A | Circula bache ecológico | N/A | 12 | Circula | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:05 | 16:00 | 4754 | 4383 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 371 | 405 | 13 | 28.54 | 3.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 16:15 | 4383 | 4265 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 118 | 472 | 4 | 29.5 | 2.33
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:15 | 16:53 | 4265 | 4265 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:53 | 17:00 | 4265 | 4208 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.63
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 17:28 | 4208 | 3980 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 228 | 489 | 8 | 28.5 | 2.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:28 | 17:38 | 3980 | 3829 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:38 | 18:00 | 3829 | 3658 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 171 | 466 | 6 | 28.5 | 2.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:00 | 18:20 | 3658 | 3482 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 176 | 528 | 6 | 29.33 | 1.92
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:20 | 18:44 | 3482 | 3482 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:44 | 19:00 | 3482 | 3334 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 148 | 555 | 5 | 29.6 | 2.43
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 19:19 | 3334 | 3334 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:19 | 20:00 | 3334 | 2993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 341 | 499 | 12 | 28.42 | 2.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:00 | 21:00 | 2999 | 2569 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 430 | 430 | 15 | 28.67 | 2.57
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 21:10 | 2569 | 2484 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:10 | 22:47 | 2484 | 2484 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Realiza libranza a top drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:37 |  |  |  |  | 97 | 1.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:47 | 23:00 | 2484 | 2402 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 82 | 378 | 3 | 27.33 | 4.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:00 | 23:44 | 2402 | 2011 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 391 | 533 | 14 | 27.93 | 2.3
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:44 | 00:00 | 2011 | 2011 | TNP |  | N/A | N/A | preparativos para cortar y deslizar cable del TPM | N/A | 22 | Corte y desliz | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27