## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 02:57 | 2006 | 2006 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz a cable del TPM | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:57 | 03:02 | 2006 | 1978 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:02 | 03:15 | 1978 | 1978 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:15 | 04:00 | 1978 | 1531 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 447 | 596 | 16 | 27.94 | 2.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 04:28 | 1531 | 1338 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 193 | 414 | 7 | 27.57 | 2.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:28 | 05:06 | 1338 | 1338 | TNP |  | N/A | N/A | cambio de combinación XT 39 x x 5 1/2" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:06 | 06:00 | 1338 | 911 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 427 | 474 | 15 | 28.47 | 2.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:00 | 06:11 | 911 | 798 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger ( TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 2.45
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:11 | 06:22 | 798 | 798 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 4 3/4" x 2 1/4" |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:22 | 06:29 | 798 | 743 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger 2 lingadas 1 conexion (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 2.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:29 | 07:08 | 743 | 743 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 1 1/2" WT x NC -38 (TP 2 7/8") | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:08 | 07:16 | 743 | 715 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 1.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:16 | 07:36 | 715 | 715 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:36 | 08:00 | 715 | 512 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 203 | 508 | 7 | 29 | 2.65
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 08:39 | 512 | 228 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger (TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 284 | 437 | 10 | 28.4 | 3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:39 | 09:37 | 228 | 228 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de Guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:37 | 10:38 | 228 | 228 | TNP |  | N/A | N/A | Fauna Nociva (Abejas en piso de perforación) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:38 | 10:43 | 228 | 168 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta stinger 2 lingadas 1 conexión (TP 2 7/8) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 60 | 720 | 2 | 30 | 2.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:43 | 12:42 | 168 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:42 | 13:00 | 0 | 170 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca para espera de material (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 170 | 567 | 6 | 28.33 | 1.92
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 13:49 | 170 | 571 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca para espera de material (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 401 | 491 | 14 | 28.64 | 2.42
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:49 | 16:39 | 571 | 571 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de molino de 4 1/8" | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:39 | 16:50 | 571 | 515 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca para espera de material 2 lingadas y 1 conexion (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 2.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:50 | 16:59 | 515 | 515 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:59 | 17:52 | 515 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca para espera de material | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 515 | 583 | 18 | 28.61 | 2.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:52 | 18:11 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:11 | 19:04 | 0 | 166 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 | [9 empty] | 6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:04 | 20:00 | 166 | 538 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 372 | 399 | 13 | 28.62 | 2.78
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:00 | 20:21 | 538 | 738 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 200 | 571 | 7 | 28.57 | 1.88
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:21 | 20:52 | 738 | 794 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [9 empty] | 6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:52 | 20:57 | 794 | 821 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 4.28
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:57 | 21:30 | 821 | 821 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reposo | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:30 | 21:32 | 821 | 821 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:32 | 22:54 | 821 | 961 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37 |  |  |  |  | 140 | 102 | 5 | 28 | 4.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:54 | 23:45 | 961 | 964 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en malacate | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:45 | 00:00 | 964 | 991 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 27 | 108 | 1 | 27 | 7.23