## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 00:32 | 992 | 1333 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 341 | 639 | 12 | 28.42 | 1.83
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:32 | 00:56 | 1333 | 1333 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:56 | 01:00 | 1333 | 1361 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.35
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 01:16 | 1361 | 1500 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 139 | 521 | 5 | 27.8 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:16 | 02:33 | 1500 | 1500 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:33 | 03:00 | 1500 | 1807 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 307 | 682 | 11 | 27.91 | 1.8
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:00 | 03:39 | 1807 | 2228 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 421 | 648 | 15 | 28.07 | 1.85
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:39 | 04:12 | 2228 | 2228 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:12 | 05:00 | 2228 | 2706 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 478 | 598 | 17 | 28.12 | 2.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:00 | 05:27 | 2706 | 2989 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 283 | 629 | 10 | 28.3 | 2.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:27 | 06:05 | 2989 | 2989 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:05 | 07:00 | 2989 | 3624 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 635 | 693 | 22 | 28.86 | 1.87
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:00 | 07:09 | 3624 | 3712 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 88 | 587 | 3 | 29.33 | 1.92
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:09 | 07:39 | 3712 | 3712 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:39 | 08:00 | 3712 | 3854 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 142 | 406 | 5 | 28.4 | 1.92
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 08:24 | 3854 | 4061 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 207 | 518 | 7 | 29.57 | 2.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:24 | 08:35 | 4061 | 4061 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:35 | 08:57 | 4061 | 4235 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 174 | 475 | 6 | 29 | 2.38
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:57 | 09:51 | 4235 | 4235 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:51 | 10:00 | 4235 | 4320 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 1.92
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:00 | 10:10 | 4320 | 4406 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP 3 lingadas 2 conexiones (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2.43
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:10 | 10:34 | 4406 | 4406 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:34 | 11:00 | 4406 | 4609 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 203 | 468 | 7 | 29 | 2.25
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:00 | 11:17 | 4609 | 4753 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 144 | 508 | 5 | 28.8 | 2.18
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:17 | 11:45 | 4753 | 4753 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:45 | 12:16 | 4753 | 4753 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:16 | 12:39 | 4753 | 4763 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP con rotación y bombeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 10 | 26 | 0 |  | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:39 | 13:00 | 4763 | 4764 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja retenedor de cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | 2.86 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 13:33 | 4764 | 4765 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja retenedor de cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | 1.82 | 1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:33 | 14:00 | 4765 | 4781 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP con rotación y bombeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 16 | 36 | 1 | 16 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 15:00 | 4781 | 4838 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP con rotación y bombeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 5.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 15:31 | 4838 | 4888 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP con rotación y bombeo (TP 4") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 50 | 97 | 2 | 25 | 4.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:31 | 16:00 | 4888 | 4890 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata |  | 51 | Rebaja cemento | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | 4.14 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:00 | 16:30 | 4888 | 4890 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata |  | 51 | Rebaja cemento | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 4 | 2
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:30 | 17:00 | 4890 | 4890 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 18:39 | 4890 | 4890 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65 | 0 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:39 | 21:00 | 4891 | 4891 | TNP |  | N/A | N/A | circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:00 | 22:00 | 4891 | 4891 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:08 | 4891 | 4894 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja zapata | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13 | 2.65 | 3
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:08 | 00:00 | 4894 | 4894 | TNP |  | N/A | Circula | circula pozo |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87