## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:00 | 02:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de rams | N/A | 40 | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:30 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina charola ecológica | N/A | 72 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:30 | 14:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza rotatoria y bastón | N/A | 81 | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-08-05 | 2024-08-06 | 14:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de preventor esférico 13 5/8” 10k | N/A | 17 | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10