## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 02:54 | 4895 | 4895 | TNP |  | N/A | Circula | circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:54 | 05:30 | 4895 | 4895 | TNP |  | N/A | N/A | Instala UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:36 |  |  |  |  | 156 | 2.6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:30 | 06:23 | 4895 | 4895 | TNP |  | N/A | N/A | Realizan prueba de admisión (primera prueba) | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:23 | 06:55 | 4895 | 4902 | TNP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | 13.13 | 7
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:55 | 08:04 | 4902 | 4895 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:04 | 11:00 | 4895 | 4895 | TNP |  | N/A | N/A | Realizan prueba de admisión (segunda prueba) | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:00 | 11:40 | 4895 | 4895 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina líneas de equipo UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:40 | 20:25 | 4895 | 4886 | TNP |  | N/A | Circula | Circula emparejando columnas a 1.60 gr/cc (Levanta sarta a punto de desconexión. ) | N/A | 12 | Circula | 08:45 |  |  |  |  | 525 | 8.75
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:25 | 20:41 | 4886 | 4867 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo, levanta 2 tramos. |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:41 | 21:00 | 4867 | 4783 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP 4") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 84 | 265 | 3 | 28 | 2.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:00 | 21:03 | 4783 | 4755 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP 4") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.38
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:03 | 21:42 | 4755 | 4755 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:42 | 22:00 | 4755 | 4696 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP 4") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 59 | 197 | 2 | 29.5 | 5.67
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:00 | 22:46 | 4696 | 4438 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP 4") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 258 | 337 | 9 | 28.67 | 3.03
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:46 | 23:00 | 4438 | 4438 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:00 | 00:00 | 4438 | 4091 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP 4") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 2.53