## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 14:00 | 01:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina preventor esférico 13 5/8” 10k | N/A | 17 | Elimina BOPS | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 06:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala preventor esferico 13 5/8" 10K | N/A | 66 | Instala BOPs | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:15 | 09:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para BOP´s | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba para BOP´s | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-07 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8