## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 00:43 | 4091 | 3859 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP con sobretorque, TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 232 | 324 | 8 | 29 | 2.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:43 | 02:00 | 3859 | 3848 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara 11 m3 de bache pesado de 1.90 gr/cc para desplazar en BL (Se conecta a top drive y se levanta 9 m a profundidad de BL a 3848 m.) |  | 19 | Densifica | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:00 | 05:24 | 3848 | 3830 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza 11 m3 de bache pesado de 1.90 gr/cc en BL (Termina de desplazar y se levanta a punto de desconexión. ) |  | 14 | Desplaza fluido | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:24 | 06:00 | 3830 | 3657 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP con sobretorque, TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 173 | 288 | 6 | 28.83 | 4.73
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 07:00 | 3657 | 3367 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP con sobretorque, TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.58
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 08:00 | 3367 | 3023 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP con sobretorque, TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 3.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 08:58 | 3023 | 2652 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP con sobretorque, TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 371 | 384 | 13 | 28.54 | 3.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:58 | 09:14 | 2652 | 2652 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:14 | 09:53 | 2652 | 2364 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (Con llenado continuo por EA, TP con sobretorque, TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 288 | 443 | 10 | 28.8 | 3.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:53 | 10:37 | 2364 | 2364 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:37 | 11:00 | 2364 | 2144 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 220 | 574 | 8 | 27.5 | 2.07
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:00 | 12:00 | 2144 | 1529 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 615 | 615 | 22 | 27.95 | 2
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 12:22 | 1529 | 1330 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP ( TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 199 | 543 | 7 | 28.43 | 2.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:22 | 13:18 | 1330 | 1330 | TP |  | N/A | N/A | Simulacro | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:18 | 14:00 | 1330 | 937 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 393 | 561 | 14 | 28.07 | 2.05
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 14:16 | 937 | 795 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 142 | 533 | 5 | 28.4 | 1.95
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:16 | 15:00 | 795 | 739 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP 40% | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [9 empty] | 6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:00 | 16:00 | 739 | 423 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP ( TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 3.83
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:00 | 16:41 | 423 | 167 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP ( TP 2 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 256 | 375 | 9 | 28.44 | 3.45
2024-07-07 | 2024-07-07 | 16:41 | 18:00 | 167 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4 1/8" y sarta equipada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [9 empty] | 6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:00 | 19:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7”, cepillo y magneto. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 19:30 | 22:13 | 0 | 174 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7”, cepillo y magneto. (BHA en cascada. 85%. ) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72 | [9 empty] | 6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 22:13 | 23:00 | 174 | 544 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7”, cepillo y magneto. (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 370 | 472 | 13 | 28.46 | 2.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 23:00 | 23:25 | 544 | 746 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7”, cepillo y magneto. (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 202 | 485 | 7 | 28.86 | 2.77
2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:25 | 00:38 | 746 | 813 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7”, cepillo y magneto. (BHA en cascada, 100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 | [9 empty] | 6