## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-07 | 16:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta yugos de cabezal compacto | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada, VCP |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1