## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
468 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 23:25 | 00:38 | 746 | 813 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto. (BHA en cascada, 100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22 | [9 empty] | 6
469 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:38 | 01:04 | 813 | 813 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 2 7/8" a 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
470 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:04 | 01:06 | 813 | 842 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto. (TP 4", mete lingada sin conexión ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
471 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:06 | 01:30 | 842 | 842 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
472 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:30 | 02:00 | 842 | 1182 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 340 | 680 | 12 | 28.33 | 1.87
473 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:00 | 02:16 | 1182 | 1358 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto. (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 176 | 660 | 6 | 29.33 | 2.23
474 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:16 | 02:47 | 1358 | 1358 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
475 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:47 | 03:00 | 1358 | 1470 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 2.25
476 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 03:11 | 1470 | 1610 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 140 | 764 | 5 | 28 | 1.88
477 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:11 | 03:37 | 1610 | 1610 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
478 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:37 | 04:00 | 1610 | 1862 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 252 | 657 | 9 | 28 | 1.98
479 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:00 | 04:44 | 1862 | 2311 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 449 | 612 | 16 | 28.06 | 2.17
480 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:44 | 05:15 | 2311 | 2311 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
481 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:15 | 05:38 | 2311 | 2311 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
482 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:38 | 06:00 | 2311 | 2477 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 166 | 453 | 6 | 27.67 | 3.52
483 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 06:51 | 2477 | 3019 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 542 | 638 | 19 | 28.53 | 2
484 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:51 | 07:24 | 3019 | 3019 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
485 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:24 | 08:00 | 3019 | 3413 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 394 | 657 | 14 | 28.14 | 1.83
486 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:00 | 08:22 | 3413 | 3649 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 236 | 644 | 8 | 29.5 | 1.97
487 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:22 | 08:32 | 3649 | 3649 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
488 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:32 | 08:41 | 3649 | 3736 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2" 3 lingadas y 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 87 | 580 | 3 | 29 | 3.08
489 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:41 | 09:10 | 3736 | 3736 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
490 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:10 | 09:49 | 3736 | 3736 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
491 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:49 | 10:00 | 3736 | 3825 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 89 | 485 | 3 | 29.67 | 2.03
492 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:00 | 11:00 | 3825 | 4346 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 521 | 521 | 18 | 28.94 | 2
493 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 11:08 | 4346 | 4404 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.23
494 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:08 | 11:30 | 4404 | 4404 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
495 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:30 | 12:00 | 4404 | 4636 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto ((5 1/2")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 232 | 464 | 8 | 29 | 2.23
496 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 12:30 | 4636 | 4663 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 27 | 54 | 1 | 27 | 5.65
497 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:30 | 14:15 | 4663 | 4730 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR 5" y 7" | N/A | 29 | Escarea TR | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
498 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:15 | 22:44 | 4730 | 4730 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.60 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 08:29 |  |  |  |  | 509 | 8.48
499 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:44 | 23:17 | 4730 | 4730 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
500 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:17 | 23:47 | 4730 | 4721 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache pesado | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
501 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:47 | 00:00 | 4721 | 4692 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, con bombeo continuo (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 3.33