## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 02:00 | 0 | 25 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (en cascada, 30%) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 02:30 | 25 | 25 | TP |  | N/A | N/A | Calibra freno de corona y anticolisión |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:30 | 07:36 | 25 | 161 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (en cascada, 90%) | N/A | 2 | Arma BHA | 05:06 |  |  |  |  | 306 | 5.1 | [9 empty] | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:36 | 08:00 | 161 | 247 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 86 | 215 | 3 | 28.67 | 5.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 08:27 | 247 | 390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 143 | 318 | 5 | 28.6 | 4.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:27 | 08:50 | 390 | 390 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:50 | 09:00 | 390 | 447 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", 2 lin, 1 cnx, Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 4.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 09:13 | 447 | 502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 55 | 254 | 2 | 27.5 | 5.68
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:13 | 10:16 | 502 | 502 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:16 | 11:30 | 502 | 502 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:30 | 12:00 | 502 | 644 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 142 | 284 | 5 | 28.4 | 5.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 12:00 | 13:00 | 644 | 933 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 289 | 289 | 10 | 28.9 | 4.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:00 | 13:17 | 933 | 1047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", 4 lin, 3cnx, Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 4.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:17 | 13:51 | 1047 | 1047 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:51 | 14:00 | 1047 | 1105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 4.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:00 | 14:10 | 1105 | 1162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 4.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:10 | 14:24 | 1162 | 1162 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:24 | 14:29 | 1162 | 1190 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:29 | 14:48 | 1190 | 1190 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:48 | 15:00 | 1190 | 1247 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", 2 lin, 1 cnx, Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 6.53
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:09 | 1247 | 1306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", 2 lin, 1 cnx, Inspección de juntas) | Inspección de juntas | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 59 | 393 | 2 | 29.5 | 5.37
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:09 | 16:43 | 1306 | 1306 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador y gafas, cuñas y mordazas a TW 60 de 2 7/8" a 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:43 | 17:37 | 1306 | 1371 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (en cascada, 100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [9 empty] | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:37 | 18:00 | 1371 | 1568 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 197 | 514 | 7 | 28.14 | 2.63
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 18:03 | 1568 | 1597 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:03 | 18:57 | 1597 | 1597 | TP |  | N/A | N/A | Cambia valvula actuadora de freno del malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:57 | 19:00 | 1597 | 1626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:33 | 1626 | 1908 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 282 | 513 | 10 | 28.2 | 2.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:33 | 19:55 | 1908 | 1908 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-08 | 2024-08-09 | 19:55 | 00:00 | 1908 | 1908 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable del malacate | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08