## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
502 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:00 | 01:00 | 4692 | 4463 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 4.52
503 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 02:00 | 4463 | 4205 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 4.17
504 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 03:02 | 4205 | 3912 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 293 | 284 | 10 | 29.3 | 3.93
505 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:02 | 03:20 | 3912 | 3855 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 4.2
506 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:20 | 04:55 | 3855 | 3848 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara 11 m3 de bache pesado de 1.90 gr/cc. | N/A | 19 | Densifica | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
507 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:55 | 08:04 | 3848 | 3826 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
508 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:04 | 09:00 | 3826 | 3506 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 320 | 343 | 11 | 29.09 | 3.6
509 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 09:30 | 3506 | 3506 | TNP |  | N/A | N/A | Mide y calibra tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
510 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:30 | 09:49 | 3506 | 3418 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena ( TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 88 | 278 | 3 | 29.33 | 5.05
511 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:49 | 10:11 | 3418 | 3418 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
512 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:11 | 11:00 | 3418 | 3132 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 286 | 350 | 10 | 28.6 | 3.47
513 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 12:00 | 3132 | 2734 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 398 | 398 | 14 | 28.43 | 3.12
514 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 13:00 | 2734 | 2367 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 3.43
515 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:53 | 2367 | 2002 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 365 | 413 | 13 | 28.08 | 2.98
516 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:53 | 14:04 | 2002 | 1947 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
517 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:04 | 14:39 | 1947 | 1635 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 312 | 535 | 11 | 28.36 | 2.57
518 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:39 | 15:20 | 1635 | 1635 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
519 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:20 | 15:23 | 1635 | 1608 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 1.92
520 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:23 | 15:50 | 1608 | 1608 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a engrase de mordazas de llave hidráulica | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
521 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:50 | 16:00 | 1608 | 1525 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena ( TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 2.52
522 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 16:37 | 1525 | 1357 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena ( TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 168 | 272 | 6 | 28 | 3.75
523 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:37 | 16:53 | 1357 | 1357 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
524 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:53 | 17:00 | 1357 | 1329 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 3.9
525 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:06 | 1329 | 1272 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.2
526 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:06 | 17:40 | 1272 | 1103 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
527 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:40 | 17:57 | 1103 | 963 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto, tuberia llena (TP 2 7/8" - TP 4" - TP 5 1/2") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 140 | 494 | 5 | 28 | 2.92
528 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:57 | 19:20 | 963 | 813 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
529 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:20 | 21:40 | 813 | 746 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 6
530 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:40 | 22:00 | 746 | 690 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (Tubería llena, TP 2 7/8") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 56 | 168 | 2 | 28 | 8.4
531 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 23:00 | 690 | 351 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (Tubería llena, TP 2 7/8") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 339 | 339 | 12 | 28.25 | 3.93
532 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 23:00 | 23:23 | 351 | 174 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto (Tubería llena, TP 2 7/8") | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 177 | 462 | 6 | 29.5 | 3.47
533 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:23 | 00:00 | 174 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [9 empty] | 6