## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
533 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:23 | 02:30 | 174 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8” con escariador para TR 5” y TR 7” y magneto | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12 | [9 empty] | 6
534 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Despeja piso y realiza orden y limpieza en piso de perforación | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
535 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 03:57 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para recuperar buje de desgaste (Suspende por observar escurrimiento ) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
536 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:57 | 05:00 | 0 | 290 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 290 | 276 | 10 | 29 | 5.65
537 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 06:00 | 290 | 725 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.97
538 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 06:04 | 725 | 754 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.92
539 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:04 | 06:46 | 754 | 850 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
540 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:46 | 07:42 | 850 | 850 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
541 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:42 | 07:44 | 850 | 821 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca (1 ling, 0 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 0
542 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:44 | 07:58 | 821 | 821 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
543 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:58 | 08:06 | 821 | 763 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (2 lingadas y 1 conexión) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 3.83
544 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:06 | 08:45 | 763 | 763 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
545 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:45 | 09:00 | 763 | 705 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (2 ling, 1 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 2 | 29 | 10.58
546 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 09:25 | 705 | 705 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
547 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:25 | 10:00 | 705 | 589 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (4 ling, 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 116 | 199 | 4 | 29 | 7.57
548 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 10:11 | 589 | 502 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 3.57
549 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:11 | 10:49 | 502 | 232 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
550 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:49 | 11:00 | 232 | 145 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (3 lingadas, 2 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 3.52
551 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:27 | 145 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 145 | 322 | 5 | 29 | 4.48
552 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:27 | 12:34 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar retenedor |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
553 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:34 | 14:01 | 0 | 168 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR de 5" |  | 2 | Arma BHA | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
554 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:01 | 14:08 | 168 | 196 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 2 7/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.15
555 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:08 | 14:37 | 196 | 196 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
556 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:37 | 15:00 | 196 | 282 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 2 7/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 5.43
557 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:45 | 282 | 510 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 2 7/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 228 | 304 | 8 | 28.5 | 3.23
558 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:45 | 16:00 | 510 | 510 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
559 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 16:41 | 510 | 510 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
560 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:41 | 17:00 | 510 | 595 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 2 7/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 85 | 268 | 3 | 28.33 | 3.73
561 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 17:24 | 595 | 740 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 2 7/8") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 145 | 363 | 5 | 29 | 3.32
562 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:24 | 18:53 | 740 | 797 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR de 5" (Armado en cascada 5%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
563 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:53 | 20:00 | 797 | 965 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 4") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12 |  |  |  |  | 168 | 150 | 6 | 28 | 9.73
564 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 21:02 | 965 | 1163 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 4") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 198 | 192 | 7 | 28.29 | 6.53
565 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:02 | 22:12 | 1163 | 1163 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
566 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:12 | 22:50 | 1163 | 1277 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 4") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 114 | 180 | 4 | 28.5 | 6.72
567 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:50 | 23:20 | 1277 | 1277 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
568 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:20 | 23:32 | 1277 | 1333 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 4") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 4.2
569 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:32 | 00:03 | 1333 | 1333 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación para TP 4" a 5 1/2" |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52