## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
569 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:32 | 00:03 | 1333 | 1333 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP 4" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
570 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:03 | 01:00 | 1333 | 1558 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 225 | 237 | 8 | 28.13 | 3.4
571 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 01:00 | 02:00 | 1558 | 1725 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 4.67
572 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:00 | 03:04 | 1725 | 1894 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 169 | 158 | 6 | 28.17 | 4.38
573 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:04 | 03:41 | 1894 | 1894 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
574 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:41 | 04:00 | 1894 | 1978 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 84 | 265 | 3 | 28 | 3.37
575 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:00 | 05:00 | 1978 | 2146 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 3.68
576 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 06:05 | 2146 | 2372 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 226 | 209 | 8 | 28.25 | 3.73
577 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:05 | 06:20 | 2372 | 2372 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 7 1/4" x 3", XT-57 x FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
578 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:20 | 07:00 | 2372 | 2486 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 114 | 171 | 4 | 28.5 | 5.02
579 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 08:00 | 2486 | 2683 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 4.57
580 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 09:01 | 2683 | 2875 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2", se elimina 1 ling del master por marcar velocidad alta)) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 192 | 189 | 7 | 27.43 | 4.95
581 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:01 | 09:10 | 2875 | 2875 | TNP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
582 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:10 | 10:00 | 2875 | 2875 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
583 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 11:00 | 2875 | 3024 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" conectados a Top Drive (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2", ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 149 | 149 | 5 | 29.8 | 7.68
584 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:00 | 11:17 | 3024 | 3051 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 5" conectados a Top Drive (Calibrando a 1 1/8", TP 5 1/2", conectados a Top Drive) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 27 | 95 | 1 | 27 | 11
585 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:17 | 13:00 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en frenos de rotaria y dados de graber. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
586 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:00 | 15:00 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Observa aporte de flujo de 3.6 m3/hr | N/A | 13 | Observa pozo | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
587 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 16:25 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de control en presas de 1.60 a 1.66 gr/cc |  | 19 | Densifica | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
588 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 16:25 | 00:00 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.60 a 1.66 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 07:35 |  |  |  |  | 455 | 7.58