## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 22:18 | 00:07 | 4897 | 4897 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:07 | 00:25 | 4897 | 4868 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 4.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:25 | 01:00 | 4868 | 4868 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (bbeo y desplazo bache ecologico) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 02:00 | 4868 | 4695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 4.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 03:00 | 4695 | 4491 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 3.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:00 | 03:48 | 4491 | 4288 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 203 | 254 | 7 | 29 | 3.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:48 | 04:33 | 4288 | 4288 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:33 | 05:00 | 4288 | 4201 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 87 | 193 | 3 | 29 | 5.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:42 | 4201 | 4027 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 174 | 249 | 6 | 29 | 4.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:42 | 06:15 | 4027 | 4027 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:15 | 07:00 | 4027 | 3853 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 174 | 232 | 6 | 29 | 4.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 07:11 | 3853 | 3824 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:11 | 09:00 | 3824 | 3824 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando 11 m3 de bache pesado | N/A | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:37 | 3824 | 3824 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:37 | 10:00 | 3824 | 3681 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alineado a MPD) | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 143 | 373 | 5 | 28.6 | 3.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:00 | 11:00 | 3681 | 3340 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alienado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 341 | 341 | 12 | 28.42 | 3.7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:00 | 12:19 | 3340 | 2973 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:19 | 13:00 | 2973 | 2720 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alienado a MPD) | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 253 | 370 | 9 | 28.11 | 3.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 2720 | 2355 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alienado a MPD) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 3.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:43 | 2355 | 2075 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alienado a MPD) | Alineado a MPD | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 280 | 391 | 10 | 28 | 3.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:43 | 15:50 | 2075 | 2075 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:50 | 16:00 | 2075 | 2020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alienado a MPD) | Alineado a MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 55 | 330 | 2 | 27.5 | 4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 16:11 | 2020 | 1964 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo, alienado a MPD) | Alineado a MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 3.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:11 | 17:47 | 1964 | 1936 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de balero (chupón) por campana de viajes | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:47 | 18:00 | 1936 | 1908 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 5 1/2", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 4.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:16 | 1908 | 1908 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP 5 1/2" a TP 4" |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:16 | 19:00 | 1908 | 1652 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 256 | 349 | 9 | 28.44 | 3.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 19:50 | 1652 | 1372 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 4", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 280 | 336 | 10 | 28 | 3.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:50 | 21:00 | 1372 | 1305 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (en cascada, 5%) | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 | [9 empty] | 1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 21:40 | 1305 | 1305 | TP |  | N/A | N/A | Cambia de guardia | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:40 | 22:00 | 1305 | 1248 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 57 | 171 | 2 | 28.5 | 5.67
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 22:44 | 1248 | 1248 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:44 | 23:00 | 1248 | 1219 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 7.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:42 | 1219 | 1047 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 172 | 246 | 6 | 28.67 | 6.3
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:42 | 00:00 | 1047 | 1047 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3