## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
588 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 16:26 | 07:00 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de control de 1.58 a 1.66 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 14:34 |  |  |  |  | 874 | 14.57
589 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:00 | 13:00 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Prepara bache pesado en presas |  | 19 | Densifica | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
590 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 15:30 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza bache pesado de 1.95 gr/cc. |  | 14 | Desplaza fluido | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
591 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:30 | 16:03 | 3051 | 3051 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
592 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:03 | 17:00 | 3051 | 2966 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continúo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 85 | 89 | 3 | 28.33 | 6.65
593 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 18:02 | 2966 | 2795 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continúo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 171 | 165 | 6 | 28.5 | 4.98
594 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:02 | 19:01 | 2795 | 2627 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continúo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 168 | 171 | 6 | 28 | 4.3
595 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:01 | 20:00 | 2627 | 2399 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continúo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 228 | 232 | 8 | 28.5 | 4.35
596 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 20:44 | 2399 | 2174 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continúo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 225 | 307 | 8 | 28.13 | 4.32
597 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:44 | 22:05 | 2174 | 2174 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
598 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:05 | 23:00 | 2174 | 1920 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continúo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 254 | 277 | 9 | 28.22 | 3.62
599 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 1920 | 1637 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continúo (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 3.48