## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:40 | 00:08 | 1076 | 990 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:08 | 01:00 | 990 | 876 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 114 | 132 | 4 | 28.5 | 8.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 876 | 590 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 590 | 304 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 4.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 03:25 | 304 | 304 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:25 | 03:54 | 304 | 161 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP (TP 2 7/8", con bbeo continuo) | Bombeo continuo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 143 | 296 | 5 | 28.6 | 5.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:54 | 05:30 | 161 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta estabilizada con VCP, avance 100% | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6 | [9 empty] | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:30 | 07:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:00 | 08:50 | 0 | 150 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83 | [9 empty] | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:50 | 09:03 | 150 | 235 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:03 | 10:04 | 235 | 235 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:04 | 11:00 | 235 | 663 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 428 | 459 | 15 | 28.53 | 2.65
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 11:29 | 663 | 832 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 169 | 350 | 6 | 28.17 | 4.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:29 | 13:03 | 832 | 832 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación en inter realiza cambio de elevador y mordazas a llave TW-60 | N/A | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:03 | 14:00 | 832 | 1314 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 482 | 507 | 17 | 28.35 | 2.6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 14:08 | 1314 | 1372 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:08 | 14:29 | 1372 | 1372 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:29 | 14:37 | 1372 | 1426 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 54 | 405 | 2 | 27 | 3.17
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:37 | 15:33 | 1426 | 1426 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:33 | 16:00 | 1426 | 1623 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 197 | 438 | 7 | 28.14 | 2.75
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 16:50 | 1623 | 2096 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 473 | 568 | 17 | 27.82 | 2.48
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:50 | 17:19 | 2096 | 2096 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:19 | 17:30 | 2096 | 2184 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 88 | 480 | 3 | 29.33 | 2.95
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:30 | 17:50 | 2184 | 2184 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:50 | 18:00 | 2184 | 2271 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 18:11 | 2271 | 2412 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 141 | 769 | 5 | 28.2 | 1.98
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:11 | 18:35 | 2412 | 2412 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:35 | 19:00 | 2412 | 2664 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 252 | 605 | 9 | 28 | 2.07
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 19:34 | 2664 | 2916 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 252 | 445 | 9 | 28 | 3.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:34 | 20:07 | 2916 | 2929 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:07 | 21:00 | 2929 | 3118 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 22:00 | 3118 | 3118 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en la generadora |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 22:59 | 3118 | 3494 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 376 | 382 | 13 | 28.92 | 3.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:59 | 23:11 | 3494 | 3494 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:11 | 00:00 | 3494 | 3811 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 317 | 388 | 11 | 28.82 | 3.2