## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
600 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 01:01 | 1637 | 1360 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 277 | 272 | 10 | 27.7 | 3.4
601 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:01 | 01:10 | 1360 | 1333 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 27 | 180 | 1 | 27 | 2.93
602 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:10 | 01:50 | 1333 | 1333 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador para TP 5 1/2" a TP 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
603 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:50 | 02:00 | 1333 | 1304 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 3.97
604 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 03:00 | 1304 | 993 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 3.33
605 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 03:47 | 993 | 797 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 196 | 250 | 7 | 28 | 4.35
606 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:47 | 04:54 | 797 | 740 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma retenedor de cemento para TR 5" (5%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
607 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:54 | 05:00 | 740 | 711 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.1
608 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 05:20 | 711 | 653 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 7.32
609 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:20 | 05:47 | 653 | 653 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
610 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:47 | 06:00 | 653 | 626 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 27 | 125 | 1 | 27 | 5.43
611 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 07:00 | 626 | 340 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 4.52
612 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 07:48 | 340 | 168 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta retenedor de cemento para TR 5" con bombeo continuo a velocidad controlada (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 172 | 215 | 6 | 28.67 | 4.38
613 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:48 | 10:30 | 168 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma retenedor de cemento para TR 5" (100%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7
614 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:30 | 11:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza despejando piso de rotaria |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
615 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
616 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 12:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba (conecta probador de copas 9 7/8) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
617 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:15 | 15:45 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba conjunto de preventores 13 5/8" 10K | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
618 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:45 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba (desconecta probador de copas 9 7/8) |  | 3 | Desarma BHA | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
619 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste |  | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
620 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 18:20 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta lisa con molino plano 4 1/8" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
621 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:20 | 20:00 | 0 | 167 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4 1/8" y sarta lisa (en cascada, 95%) | N/A | 2 | Arma BHA | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 1
622 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:00 | 21:00 | 167 | 482 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 3.68
623 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 21:04 | 482 | 509 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 2.98
624 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:04 | 21:42 | 509 | 509 | TP |  | N/A | N/A | Cambia de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
625 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:42 | 22:00 | 509 | 566 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 7.2
626 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 22:32 | 566 | 737 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa (TP 2 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 171 | 321 | 6 | 28.5 | 3.87
627 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:32 | 23:27 | 737 | 796 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 4 1/8" y sarta lisa (en cascada, 100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [9 empty] | 1
628 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:27 | 23:31 | 796 | 825 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.72
629 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 23:31 | 23:56 | 825 | 825 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
630 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:56 | 00:00 | 825 | 852 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa ( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 27 | 405 | 1 | 27 | 1.2