## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 00:06 | 3811 | 3839 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.32
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:06 | 01:27 | 3839 | 3839 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:27 | 02:00 | 3839 | 4104 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 265 | 482 | 9 | 29.44 | 2.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:22 | 4104 | 4309 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 205 | 559 | 7 | 29.29 | 2.3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:22 | 02:35 | 4309 | 4309 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:35 | 03:07 | 4309 | 4311 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:07 | 04:00 | 4311 | 4596 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 285 | 323 | 10 | 28.5 | 3.1
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 04:07 | 4596 | 4624 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:07 | 04:32 | 4624 | 4624 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:32 | 05:30 | 4624 | 4624 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:30 | 10:10 | 4624 | 4624 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo y homogenizando columnas a 1.66 gr/cc | N/A | 04:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:10 | 11:00 | 4624 | 4481 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 143 | 172 | 5 | 28.6 | 5.77
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 12:00 | 4481 | 4159 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 322 | 322 | 11 | 29.27 | 2.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 12:49 | 4159 | 3870 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 289 | 354 | 10 | 28.9 | 3.28
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:49 | 13:03 | 3870 | 3870 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:03 | 13:07 | 3870 | 3842 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.47
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:07 | 15:24 | 3842 | 3842 | TNP |  | N/A | N/A | Bombea bache pesado de 1.95 gr/cc | N/A | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:24 | 16:00 | 3842 | 3694 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 148 | 247 | 5 | 29.6 | 5.88
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:45 | 3694 | 3521 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 173 | 231 | 6 | 28.83 | 6.03
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:45 | 17:42 | 3521 | 3521 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:42 | 17:46 | 3521 | 3492 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2") | Bombeo continuo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.25
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:46 | 18:02 | 3492 | 3492 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:02 | 19:00 | 3492 | 3142 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo ( (TP 5 1/2)) | Bombeo continuo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 350 | 362 | 12 | 29.17 | 3.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 20:00 | 3142 | 2750 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo ( (TP 5 1/2)) | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 392 | 392 | 14 | 28 | 3.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:00 | 20:20 | 2750 | 2635 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo ( (TP 5 1/2)) | Bombeo continuo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 115 | 345 | 4 | 28.75 | 2.8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:20 | 20:29 | 2635 | 2635 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:29 | 20:55 | 2635 | 2494 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo ( (TP 5 1/2)) | Bombeo continuo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 141 | 325 | 5 | 28.2 | 3.83
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:55 | 21:34 | 2494 | 2494 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:34 | 21:53 | 2494 | 2407 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2) | Bombeo continuo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 5.6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:53 | 22:04 | 2407 | 2407 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:04 | 23:00 | 2407 | 2039 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2) | Bombeo continuo | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 368 | 394 | 13 | 28.31 | 3.22
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 23:20 | 2039 | 1925 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2) | Bombeo continuo | 24:20 |  |  |  |  | 1460 | 24.33 |  |  |  |  | 114 | 5 | 4 | 28.5 | 3.8
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:20 | 23:36 | 1925 | 1925 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:36 | 00:00 | 1925 | 1735 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" con bbeo continuo (TP 5 1/2) | Bombeo continuo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 190 | 475 | 7 | 27.14 | 2.95