## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
631 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 01:00 | 852 | 1332 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 480 | 480 | 17 | 28.24 | 2.43
632 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 01:24 | 1332 | 1332 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 4" a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
633 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:24 | 02:00 | 1332 | 1475 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 143 | 238 | 5 | 28.6 | 4.48
634 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 02:10 | 1475 | 1555 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 80 | 480 | 3 | 26.67 | 2.12
635 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:10 | 02:33 | 1555 | 1555 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
636 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:33 | 03:00 | 1555 | 1812 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 257 | 571 | 9 | 28.56 | 2.32
637 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 03:53 | 1812 | 2205 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 393 | 445 | 14 | 28.07 | 2.85
638 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:53 | 04:38 | 2205 | 2205 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
639 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:38 | 05:00 | 2205 | 2370 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 165 | 450 | 6 | 27.5 | 3.12
640 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 06:00 | 2370 | 2764 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 394 | 394 | 14 | 28.14 | 3.38
641 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 06:37 | 2764 | 2907 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 143 | 232 | 5 | 28.6 | 5.22
642 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:37 | 07:09 | 2907 | 2907 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
643 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:09 | 07:14 | 2907 | 2936 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.62
644 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:14 | 07:49 | 2936 | 2936 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
645 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:49 | 08:00 | 2936 | 2993 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 2 | 28.5 | 1.87
646 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 09:06 | 2993 | 3278 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 285 | 259 | 10 | 28.5 | 3.63
647 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:06 | 10:22 | 3278 | 3278 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
648 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:22 | 10:56 | 3278 | 3506 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 228 | 402 | 8 | 28.5 | 2.68
649 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:56 | 11:33 | 3506 | 3509 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
650 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:33 | 12:00 | 3509 | 3654 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 145 | 322 | 5 | 29 | 2.8
651 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 12:26 | 3654 | 3829 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 175 | 404 | 6 | 29.17 | 2.15
652 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:26 | 13:00 | 3829 | 3852 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP con bombeo (TP 5 1/2", metieron 23 m de la lingada) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 23 | 41 | 1 | 23 | 2.08
653 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 13:09 | 3852 | 3858 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 6 | 40 | 0 |  | 0
654 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:09 | 14:00 | 3858 | 4089 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 231 | 272 | 8 | 28.88 | 2.42
655 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 14:28 | 4089 | 4264 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 175 | 375 | 6 | 29.17 | 2.28
656 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:28 | 16:19 | 4264 | 4264 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante de cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
657 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:19 | 16:25 | 4264 | 4292 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 2.82
658 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:25 | 17:26 | 4292 | 4321 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por BL 5" | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
659 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:26 | 18:00 | 4321 | 4464 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 143 | 252 | 5 | 28.6 | 3.22
660 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 19:00 | 4464 | 4810 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 2.12
661 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 19:27 | 4810 | 4810 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
662 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:27 | 20:05 | 4810 | 4867 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot y bbeo (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 57 | 90 | 2 | 28.5 | 6.55
663 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:05 | 20:39 | 4867 | 4894 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4 1/8" y sarta lisa con VCP con rot y bbeo (TP 5 1/2", MCC) | MCC | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 27 | 48 | 1 | 27 | 5.8
664 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:39 | 00:00 | 4894 | 4885 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.66 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35