## Sheet1
RACEMOSA 4_Etapa 4 1/8_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:01 | 00:09 | 1735 | 1706 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 3.57
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:09 | 00:50 | 1706 | 1706 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de 6 dados a mordazas de llave TW-60 | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:50 | 01:00 | 1706 | 1650 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 3.87
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:00 | 01:10 | 1650 | 1595 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 55 | 330 | 2 | 27.5 | 3.55
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:10 | 01:23 | 1595 | 1595 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:23 | 01:43 | 1595 | 1483 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 112 | 336 | 4 | 28 | 3.82
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:43 | 01:58 | 1483 | 1483 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:58 | 02:00 | 1483 | 1454 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2) | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 02:16 | 1454 | 1399 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 55 | 206 | 2 | 27.5 | 4.18
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:16 | 02:33 | 1399 | 1399 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:33 | 02:41 | 1399 | 1370 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 5 1/2) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 1.95
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:41 | 03:48 | 1370 | 1370 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" a 4" | N/A | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:48 | 04:00 | 1370 | 1314 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 56 | 280 | 2 | 28 | 4.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 05:00 | 1314 | 980 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 4) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 334 | 334 | 12 | 27.83 | 3.48
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:00 | 05:36 | 980 | 837 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 4) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 143 | 238 | 5 | 28.6 | 3.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:36 | 06:31 | 837 | 837 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:31 | 07:00 | 837 | 693 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 144 | 298 | 5 | 28.8 | 3.97
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 693 | 291 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 3.22
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 08:24 | 291 | 150 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 141 | 353 | 5 | 28.2 | 3.47
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:24 | 10:30 | 150 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma niple de aguja 2 7/8" y sarta de limpieza con escariador, cepillo y magneto para TR 5" | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1 | [9 empty] | 6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:30 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar retenedor |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:30 | 13:12 | 0 | 150 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 5" | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:12 | 14:00 | 150 | 436 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 286 | 358 | 10 | 28.6 | 3.78
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 14:23 | 436 | 580 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 3.62
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:23 | 15:45 | 580 | 580 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:45 | 16:00 | 580 | 665 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 85 | 340 | 3 | 28.33 | 2.87
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 16:06 | 665 | 720 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" 1 lingada lo toma como 2 tramos por descalibración del sensor (TP 2 7/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 2.23
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:06 | 17:34 | 720 | 776 | TNP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR 5" (TP HW 3 1/2") | N/A | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:34 | 17:55 | 776 | 863 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 2 7/8") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 87 | 249 | 3 | 29 | 5.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:55 | 19:51 | 863 | 863 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas | N/A | 01:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:51 | 20:00 | 863 | 918 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 2.08
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:00 | 20:15 | 918 | 1026 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 108 | 432 | 4 | 27 | 2.6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:15 | 20:35 | 1026 | 1026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:35 | 21:00 | 1026 | 1136 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 110 | 264 | 4 | 27.5 | 3.87
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:00 | 21:07 | 1136 | 1200 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 64 | 549 | 2 | 32 | 4.62
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:07 | 22:27 | 1200 | 1200 | TNP |  | N/A | N/A | Calibra freno anticolisión y de corona. | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 22:27 | 22:44 | 1200 | 1314 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR 5" (TP 4") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.05
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:44 | 00:00 | 1314 | 1314 | TNP |  | N/A | N/A | Desliza 16.5 m de cable 1 3/8" del carrete auxiliar al TMP |  | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27